## КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[14 empty] | Форма по ОКУД | 322005
Инвестор: | [13 empty] | по ОКПО
| (организация, адрес, телефон, факс) | [13 empty] | 87063963
Заказчик (Генподрядчик): |  |  |  | ООО Маяк , ИНН 3811125221 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Иркутской 30 Дивизии ул, дом № 23 А, тел.: (3952) 28-06-50, 28-06-51 | [9 empty] | по ОКПО
|  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) | [10 empty] | 61127022
Подрядчик (Субподрядчик): |  |  |  | ООО "Кватро", ИНН 3810312317 664048, город Иркутск, Иркутская обл, ул. Ярославского, дом № 280, корпус Б, квартира 23, тел.: 89025128242 | [9 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: | [13 empty] | по ОКПО
(наименование, адрес)
Объект:
| (наименование) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКВЭД |  |  |  | 29.23.9, 29.53, 45.33
[12 empty] | Договор подряда (Контракта) | номер
дата
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  | Отчетный период
[15 empty] | с |  | по
[9 empty] | 15 |  | 15.09.2014 |  |  |  | 01.09.2014 |  | 30.09.2014 |  | в идеале бы номер не счет, а Заказ наряда, но не принципиально
А К Т
О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [6 empty] | 61 166,00 руб.
Номер |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки | Единица измер. | Выполнено работ
№ по порядку | позиции по смете | [9 empty] | количество |  | цена за единицу, руб. |  |  | стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8
1 |  |  | Услуги по производству электромонтажных работ по установке и снятию кондиционера | [6 empty] | шт | 2 |  | 15180 |  |  | 30360 |  |  | берется из номенклатуры если тип номенклатуры стоит Услуга, Работа
2 |  |  | Услуги по производству электромонтажных работ по ремонту кондиционеров | [6 empty] | шт | 2 |  | 1645 |  |  | 3290
Итого | [10 empty] | 4 |  | X |  |  | 33650
[13 empty] | 2 | -я страница формы № КС-2
Номер |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки | Единица измер. | Выполнено работ
№ по порядку | позиции по смете | [9 empty] | количество |  | цена за единицу, руб. |  |  | стоимость, руб.
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8
Материалы:
3 |  |  | Труба дренажная d20мм | [6 empty] | м | 40 |  | 27 |  |  | 1080 |  |  | берется их номенклатуры если тип стоит Запас
4 |  |  | Труба медная 1/2" (12мм) | [6 empty] | м | 30 |  | 158.6 |  |  | 4758
5 |  |  | Труба медная 1/4" (6мм) | [6 empty] | м | 30 |  | 72 |  |  | 2160
6 |  |  | ПВС 5*1,5 | [6 empty] | м | 78 |  | 50 |  |  | 3900
7 |  |  | Кронштейн 600*600 | [6 empty] | компл | 2 |  | 794 |  |  | 1588
8 |  |  | Теплоизоляция K-FLEX 6x06 -2ST | [6 empty] | м | 30 |  | 80 |  |  | 2400
9 |  |  | Теплоизоляция K-FLEX 6x12 -2ST | [6 empty] | м | 30 |  | 19 |  |  | 570
10 |  |  | Кабель - канал 100х60 | [6 empty] | м | 4 |  | 239 |  |  | 956
11 |  |  | Дренажный насос | [6 empty] | шт | 1 |  | 9042 |  |  | 9042
12 |  |  | Гайка 1/4" NS4/6 | [6 empty] | шт | 2 |  | 23 |  |  | 46
13 |  |  | фреон R 410 А | [6 empty] | кг | 0.8 |  | 370 |  |  | 296
14 |  |  | Хомут кабеля 3,6х300 | [6 empty] | упак | 1 |  | 250 |  |  | 250
15 |  |  | Припой 2% | [6 empty] | шт | 1 |  | 100 |  |  | 100
16 |  |  | фреон R 410 А | [6 empty] | кг | 1 |  | 370 |  |  | 370
Итого | [10 empty] | 250.8 |  | X |  |  | 27516
Всего по акту | [10 empty] | 254.8 |  | X |  |  | 61166
нумерация продолжается
Сдал: |  | Директор | [5 empty] | Тихий Максим Олегович
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял:
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100
Код
|  |  |  | Форма по ОКУД | 322005
по ОКПО
Заказчик | ООО Маяк , ИНН 3811125221 664081, Иркутская обл, Иркутск г, Иркутской 30 Дивизии ул, дом № 23 А, тел.: (3952) 28-06-50, 28-06-51 |  |  | по ОКПО
Подрядчик | ООО "Кватро", ИНН 3810312317, КПП 381001001, 664048, город Иркутск, Иркутская обл, ул. Ярославского, дом № 280, корпус Б, квартира 23, тел.: 89025128242 |  |  | по ОКПО | 61127022
Стройка
Объект |  |  |  | Вид деятельности по ОКВЭД | 29.23.9, 29.53, 45.33
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер
дата
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
| СПРАВКА | 15 | 2014-09-15 | 2014-09-01 | 2014-09-30 | номер такой же как и у КС-2
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  | с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  | 51835.58 | 51835.58 | 51835.58
0
в том числе:
1 | Услуги по производству электромонтажных работ по установке и снятию кондиционера |  | 25728.814 | 25728.81 | 25728.81 | ЗДЕСЬ цены БЕЗ НДС!!!!
2 | Услуги по производству электромонтажных работ по ремонту кондиционеров |  | 2788.136 | 2788.14 | 2788.14 | ЗДЕСЬ цены БЕЗ НДС!!!!
3 | Материалы |  | 23318.63 | 23318.63 | 23318.63 | материалы просто ссумировались | ЗДЕСЬ цены БЕЗ НДС!!!!
|  |  |  | ИТОГО: | 51835.58
|  |  |  | НДС 18%: | 9330.42
|  |  |  | ИТОГО с НДС: | 61166 | равно с КС-2
Заказчик | ООО Маяк |  |  |  | Р.П. Селезнев
должность,подпись,расшифровка подписи
мп
Директор
Подрядчик | ООО "Кватро" |  |  |  | М.О.Тихий
должность,подпись,расшифровка подписи
мп