## Лист1
№ договора | Дата договора | Основание | Срок действия | Сумма по договору | Акт № | Период |  | Сумма по акту | Остаток незавершенных работ по договору | Оплата |  | Задолженость оплаты по актам (за вычетом гар.удерж. и аванса) | Гарантийное удержание (% по договору) | Сумма гарантийного удержания по актам | Всего сумма гарантийного удержания | Оплата гар.удержания |  | Полученный аванс по договору | Полученный по договору | Зачёт аванса | Остаток аванса по договору | Задолженость Заказчика по договору
[10 empty] | Дата | Сумма |  |  |  |  | Дата | Сумма | Сумма | %
Контрагент заказчик |  |  |  | 7836311.82
120300 |  | Основной договор |  | 6006380.2 | 1 | 04.0614 | 31.08.12 | 2224404.39 | 0 |  |  | -111220.2195 | 5% | 111220.2195 | 111220.2195 |  |  |  | 25% |  | 0 | 6006380.2
[5 empty] | 2 | 01.09.12 | 28.09.12 | 1570051.84 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 3 | 01.10.12 | 31.10.12 | 1614794.6 | [5 empty] | 0
[5 empty] | 4 | 01.11.12 | 20.11.12 | 597129.37 | [5 empty] | 0
|  | ДС №1 |  | 1829931.62 | 1 | 11.07.12 | 31.08.12 | 398404.06 | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[5 empty] | 2 | 01.09.12 | 28.09.12 | 737100.77
[5 empty] | 3 | 01.10.12 | 31.10.12 | 540135.71
[5 empty] | 4 | 01.11.12 | 20.11.12 | 154291.08
Note on C1: Ирина Коновалова: Можно прицепить коментарий из договора контрагента
Note on F1: Ирина Коновалова: Это номер акта КС-3, нумерация скваоздная по договору
Note on G1: Ирина Коновалова: Этот период из акта КС-3 с какого по какое проводилась работа
Note on I1: Ирина Коновалова: Это документ "Реализация товаров и услуг"
Note on N1: Ирина Коновалова: Данная сума выплачивается после подписания окончательного акта, т.е завершения работ по договору
Note on U1: Ирина Коновалова: Ежемесячно при подписании акта (Реализация товаро и услуг) зачитывается по 25 % от суммы акта в счет оплаты