## TDSheet
Унифицированная форма № КС- 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[17 empty] | Форма по ОКУД | 322001
64275504
Заказчик |  | ООО "Норманн-Строй", 195112, Санкт-Петербург г, Малоохтинский пр-кт, дом № 61А, тел.: 748-22-32 | [14 empty] | по ОКПО
[5 empty] | организация, адрес, телефон, факс | [12 empty] | 85564738
Подрядчик |  | ООО "Главэлектрострой", 194156, Санкт-Петербург г, Сердобольская ул, дом № 2В, корпус А, тел.: (812) 3737610 | [14 empty] | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка |  | г.Санкт-Петербург, п.Металлострой, ул.Садовая, уч.2, севернее д.17, лит.А, корп. 28-А,
[5 empty] | наименование, адрес |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП
[9 empty] | Договор подряда (контракт) | [7 empty] | номер | 16-10/13ИжП3-ЭО
[17 empty] | дата | 16 |  | 10 | 2013
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  |  | по
[7 empty] | СПРАВКА | 13 |  | 31.07.2015 |  |  | 01.07.2015 |  |  | 31.07.2015
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
№ по по- ряд- ку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [9 empty] | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб
[13 empty] | с начала проведения работ |  |  |  | с начала года |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [9 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ | [11 empty] | 11673987 |  |  |  | 7570349 |  |  | 1142605
В том числе:
1 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в июле 2015г. | [11 empty] | 1142605 |  |  |  | 1142605 |  |  | 1142605
2 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в январе 2015г. | [11 empty] | 539799 |  |  |  | 539799
3 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в феврале 2015г. | [11 empty] | 1326038 |  |  |  | 1326038
4 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в апреле 2015г. | [11 empty] | 2061117 |  |  |  | 2061117
5 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в марте 2015г. | [11 empty] | 1341341 |  |  |  | 1341341
6 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в мае 2015г. | [11 empty] | 987975 |  |  |  | 987975
7 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в июне 2015г. | [11 empty] | 171474 |  |  |  | 171474
8 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в апреле 2014г. | [11 empty] | 1384185
9 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в мае 2014г. | [11 empty] | 297463
10 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в июне 2014г. | [11 empty] | 300840
11 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в июле 2014г. | [11 empty] | 326271
12 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в сентябре 2014г. | [11 empty] | 847179
13 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в октябре 2014г. | [11 empty] | 310412
14 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в ноябре 2014г. | [11 empty] | 174194
15 | Работы по Договору подряда 16-10/13ИжП3-ЭО в декабре 2014г. | [11 empty] | 463094
[17 empty] | Итого |  | 1142605
[17 empty] | Сумма НДС |  | 205668.9
[17 empty] | Всего с учетом НДС |  | 1348273.9
Зачет аванса с НДС, рублей
Итого к оплате, рублей без НДС
НДС 18%, рублей
Всего к оплате с НДС, рублей
Заказчик |  |  |  | представитель ООО "Норманн-Строй" по доверенности №30 от 24.03.15г. | [9 empty] | Ильинов С.О.
[6 empty] | должность |  |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
М.П.
Подрядчик |  |  |  | Генеральный директор ООО "Главэлектрострой" | [9 empty] | Голубев В.А.
[6 empty] | должность |  |  |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи
М.П.