## 01.07.16
Дизайнер |  | Проект | Часы КД, договор | Часы КД, факт | Часы РД, договор | Часы РД, Факт | Часы Компл, договор | Часы Компл, факт | Часы АН, Договор | Часы АН, факт | Часы АЧ, факт | Общее количество часов по проекту |  | Себестоимость факт | Общая сумма по Договору | Прибыль | Агентские | Итого Прибыль | Комментарий
[12 empty] | План | Факт
Хачатрян Шушана | 1 | Холидей инн Тушино: | 1752 | 1170.26 | 1456 | 441.05 | 160 | 260.52 | 30 | 4.17 |  | 3398 | 1876 | 2063600 | 3450000 | 1386400 |  | 1386400
|  | 1 зона | 376 |  | 240 |  | включена | [10 empty] | 0
|  | 2 зона | 400 |  | 240 | [12 empty] | 0
|  | 3 зона | 496 |  | 568 | [12 empty] | 0
|  | 4 зона | 480 |  | 408 | [12 empty] | 0
| 2 | Бадаевский Китайский+Доп.согл 1 | 160 | 230.78 | 160 | 121.68 | 120 | 82.68 | 40 | 7.5 | 22.33 | 480 | 464.97 | 511467 | 1100000 | 588533 |  | 588533
| 3 | Бургерная 2 | 160 | 30.36 | 120 | 52.48 | 352 | 17 | 2 | 3 | 2 | 634 | 104.84 | 115324 | 500000 | 384676 |  | 384676
| 4 | Джу-Джу | 160 | 428.13 | 160 | 468.05 | 112 | 265.15 | 50 | 60.54 | 76.54 | 482 | 1298.41 | 1428251 | 1122800 | -305451 |  | -305451 | долги!
Есенина Кристина | 5 | Меркюр Калининград | 400 | 304.88 | 240 |  | 160 | 14 | 32 | 5.84 |  | 832 | 324.72 | 357192 | 3700000 | 3342808 |  | 3342808
| 6 | Богословский | 440 | 576.2 | 360 | 420.56 | 100 | 251.75 | 100 | 88.52 | 81.1 | 1000 | 1418.13 | 1559943 | 1560550 | 607 |  | 607 | долги!
| 7 | Салюмерия | 280 | 867.54 | 160 | 192.24 | 160 | 124.39 | 46 | 18.91 | 43.96 | 646 | 1247.04 | 1371744 | 2010000 | 638256 |  | 638256
| 8 | Гленуил | 200 | 647.46 | 160 | 192.63 |  | 144.41 | 50 | 43.44 | 56.1 | 410 | 1084.04 | 1192444 | 1100000 | -92444 |  | -92444 | долги!
Ващинская Таня | 9 | Катюша | 200 | 292.02 | 120 | 177.8 | 352 | 137.11 | 75 | 51.84 | 61.54 | 747 | 720.31 | 792341 | 1800000 | 1007659 |  | 1007659 | долг 10 000!
| 10 | Катюша Шереметьево | 160 | 8.25 | 80 |  | 200 | 0.5 | 0 |  |  | 440 | 8.75 | 9625 | 500000 | 490375 |  | 490375
| 11 | Жуковка 21 тендер | 160 | 219.04 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 160 | 219.04 | 240944 | 750000 | 509056 |  | 509056
Попок Яна | 12 | Зотман Рубл. Шоссе | 216 | 312.84 | 120 | 455.27 | 0 | 384.37 | 25 | 237.37 | 75.7 | 361 | 1465.55 | 1612105 | 1566145.69 | -45959.31 |  | -45959.31 | долг за комплектацию
| 13 | Зотман веранда |  | 3.68 |  | 12.35 | 0 | 120.5 | 0 | 5.68 |  | 0 | 142.21 | 156431 | 656012.81 | 499581.81 |  | 499581.81 | долг за комплектацию
| 14 | Коворкинг | 200 | 278.16 | 200 | 187.79 | 480 | 77.68 | 0 | 12.59 |  | 880 | 556.22 | 611842 | 1401000 | 789158 |  | 789158
| 15 | Меркюр Саранск | 480 | 980.03 | 320 | 1168.93 |  | 445.01 | 32 | 19.75 | 78.05 | 832 | 2691.77 | 2960947 | 6630000 | 3669053 |  | 3669053
| 16 | Пуллман ВЕРСАЛЬ |  | 420.63 |  | 177.43 |  | 96.87 |  |  | 37.22 | 0 | 732.15 | 805365 | 6416334 | 5610969 |  | 5610969
| 17 | Рэдиссон Блю Ростов | 520 | 296.6 | 504 | 193.72 |  | 155.11 | 80 | 16.86 | 18.2 | 1104 | 680.49 | 748539 | 6000000 | 5251461 |  | 5251461
Рыкова Лера | 16 | Ибис Летниковская | 480 | 1069.8 | 320 | 275.59 |  | 146.15 | 9 |  |  | 809 | 1491.54 | 1640694 | 4707884.85 | 3067190.85 |  | 3067190.85 | заморожен
| 17 | Хилтон Н.Новгород | 360 | 413.5 | 0 |  |  | 17.43 | 32 |  |  | 392 | 430.93 | 474023 | 1800000 | 1325977 |  | 1325977 | долг
| 12 | Новотель Архангельск | 480 | 435.39 | 0 | 37 |  | 15.63 | 24 |  |  | 504 | 488.02 | 536822 | 2658219 | 2121397 |  | 2121397 | долг
| 13 | Пуллман БЕРЛИН | 240 | 637.1 | 240 | 15.68 |  | 83.54 | 40 |  |  | 520 | 736.32 | 809952 | 5703408 | 4893456 |  | 4893456
Оля СО | 21 | Кампус | 320 | 392.72 | 240 | 2 | 0 |  | 45 |  |  | 605 | 394.72 | 434192 | 4000000 | 3565808 |  | 3565808 | заморожен
| 22 | Садовые кварталы | 320 | 1326.95 | 160 | 445.42 | 344 | 494.78 | 72 | 70.52 | 106.48 | 896 | 2444.15 | 2688565 | 2590683.8102 | -97881.1898 |  | -97881.1898
| 23 | Микоян Сочи | 200 | 286.05 | 160 | 78.04 | 200 | 64.93 | 0 | 1.5 | 22.06 | 560 | 452.58 | 497838 | 810000 | 312162 |  | 312162 | долг
| 24 | Суши-Бар Сочи | 160 | 141.33 | 160 | 37.38 | 160 | 17.09 | 0 | 1.5 | 5.68 | 480 | 202.98 | 223278 | 540000 | 316722 |  | 316722 | долг
| 25 | Шале Березка | 256 | 205.09 | 200 |  | 704 | 4.34 | 0 | 16 |  | 1160 | 225.43 | 247973 | 4500000 | 4252027 |  | 4252027
| 26 | Кукареку | 200 | 709.82 | 160 | 463.93 | 160 | 195.34 | 100 | 40.68 | 15.73 | 620 | 1425.5 | 1568050 | 1850000 | 281950 |  | 281950 | долг
| 27 | Ибис Рыбалко | 360 | 394.15 | 240 | 205.99 | 160 | 59.09 | 24 | 46.04 | 57.93 | 800 | 763.2 | 839520 | 1500000 | 660480 |  | 660480 | долг
| 28 | Офис Конный | 200 | 163.15 | 160 | 105.26 | 160 | 57 | 25 | 25.53 |  | 545 | 350.94 | 386034 | 1600000 | 1213966 |  | 1213966 | долг
| 29 | Тажин | 200 | 526.75 | 160 | 135.25 |  | 110.42 |  | 101.33 | 66.05 | 560 | 939.8 | 1033780 | 800000 | -233780 |  | -233780
| 30 | Урюк | 200 | 355.79 | 160 | 53.92 | 176 | 11.25 | 24 | 16.46 |  |  | 437.42 | 481162 | 3150000 | 2668838 |  | 2668838
| 31 | Город-Сад Б.Дмитровка | 120 | 171.18 | 120 | 57.64 | 0 | 35.77 | 0 | 45.85 | 20.71 | 320 | 331.15 | 364265 | 788000 | 423735 |  | 423735 | долг
| 32 | Фрэш Жуковка | 120 | 15.69 | 120 |  | 240 | 1 | 0 | 4.51 |  |  | 21.2 | 23320 | 380000 | 356680 |  | 356680 | довыставить АЧ
| 33 | Новотель Новослободская | 240 | 8.18 | 168 |  | 0 |  | 15 |  |  | 800 | 8.18 | 8998 | 2400000 | 2391002 |  | 2391002
Note on H8: Автор: тендерка
Note on H9: Автор: комплектация
Note on H10: Автор: тендерная
Note on H11: Автор: тендерка
Note on H12: Автор: комплектация
Note on H14: Автор: комплектация
Note on H15: Автор: комплектация
Note on H16: Автор: тендерка
Note on H18: Автор: комплектация
Note on H19: Автор: комплектация
Note on H28: Автор: комплектация
Note on H29: Автор: платно
Note on H38: Автор: комплектация
Note on J29: Автор: платно
Note on J38: Автор: платно
Note on N12: Автор: АН и Комплектация в Договоре без сроков. +200 часов