## TDSheet
Отчет "Контроль исполнения заключенных договоров"
Параметры: |  | Период: 01.02.2019 - 28.02.2019
№ п/п | Контрагент |  | № договора | Дата подписания | Спецификации | [7 empty] | Оплата | [20 empty] | Поставка | [10 empty] | Просрочка поставки кол-во, дней | Статья затрат в бюджете закупа ТМЗ
| Договор | [11 empty] | Условия оплаты по контракту | Предоплата | [5 empty] | По готовности | [5 empty] | По факту поставки | [5 empty] | Осталось оплатить по договору |  | Условия поставки по контракту | Ожидаемая дата поставки | Факт | [5 empty] | Отклонение
| Номенклатура | [12 empty] | По договору |  |  | Фактически |  |  | По договору |  |  | Фактически |  |  | По договору |  |  | Фактически | [6 empty] | Количество | Сумма |  | Дата поставки | № и дата счет-фактуры | Вид транспорта | Количество | Сумма
[5 empty] | Ед.изм. | Количество | Валюта | Курс | В валюте |  | В тенге |  |  | Сумма |  | Дата | Сумма |  | Дата | Сумма |  | Дата | Сумма |  | Дата | Сумма |  | Дата | Сумма |  | Дата
[9 empty] | Цена | Сумма | Цена | Сумма |  | В валюте | В тенге |  | В валюте | В тенге |  | В валюте | В тенге |  | В валюте | В тенге |  | В валюте | В тенге |  | В валюте | В тенге |  | В валюте | В тенге |  |  |  | В валюте | В тенге |  |  |  |  | В валюте | В тенге
RODER ТОО | [11 empty] | 208035.7 | [24 empty] | 233000 | 233000 |  |  |  |  | 233000 | 24964.3
Без договора | [11 empty] | 208035.7 | [24 empty] | 233000 | 233000 |  |  |  |  | 233000 | 24964.3
1 | Ремень вентилятора |  |  |  | шт | 5 | KZT |  |  |  | 30178.57 | 150892.85 | [23 empty] | 5 | 169000 | 169000 | 04.02.2019 |  | Авто |  | 169000 | 18107.15 |  | запчасти к буровым станкам
2 | Ремень генератора |  |  |  | шт | 5 | KZT |  |  |  | 11428.57 | 57142.85 | [23 empty] | 5 | 64000 | 64000 | 04.02.2019 |  | Авто |  | 64000 | 6857.15 |  | запчасти к буровым станкам
Юнивест Трейд 2020 ТОО | [11 empty] | 149642.6 | [24 empty] | 4397400 | 4397400 |  |  |  |  | 4397400 | 4247757.4
Без договора | [11 empty] | 149642.6 | [24 empty] | 4397400 | 4397400 |  |  |  |  | 4397400 | 4247757.4
3 | Хомут |  |  |  | шт | 20 | KZT |  |  |  | 1000 | 20000 | [23 empty] | 500 | 628200 | 628200 | 06.02.2019, 05.02.2019 |  | Авто | 480 | 628200 | 608200 |  | материалы БПО
4 | Хомут |  |  |  | шт | 20 | KZT |  |  |  | 1375 | 27500 | [23 empty] | 500 | 628200 | 628200 | 06.02.2019, 05.02.2019 |  | Авто | 480 | 628200 | 600700 |  | материалы БПО
5 | Хомут |  |  |  | шт | 20 | KZT |  |  |  | 1598.21 | 31964.2 | [23 empty] | 500 | 628200 | 628200 | 06.02.2019, 05.02.2019 |  | Авто | 480 | 628200 | 596235.8 |  | материалы БПО
6 | Хомут |  |  |  | шт | 20 | KZT |  |  |  | 1625 | 32500 | [23 empty] | 500 | 628200 | 628200 | 06.02.2019, 05.02.2019 |  | Авто | 480 | 628200 | 595700 |  | материалы БПО
7 | Хомут |  |  |  | шт | 20 | KZT |  |  |  | 598.21 | 11964.2 | [23 empty] | 500 | 628200 | 628200 | 06.02.2019, 05.02.2019 |  | Авто | 480 | 628200 | 616235.8 |  | материалы БПО
8 | Хомут |  |  |  | шт | 20 | KZT |  |  |  | 616.07 | 12321.4 | [23 empty] | 500 | 628200 | 628200 | 06.02.2019, 05.02.2019 |  | Авто | 480 | 628200 | 615878.6 |  | материалы БПО
9 | Хомут |  |  |  | шт | 20 | KZT |  |  |  | 669.64 | 13392.8 | [23 empty] | 500 | 628200 | 628200 | 06.02.2019, 05.02.2019 |  | Авто | 480 | 628200 | 614807.2 |  | материалы БПО
Итого | [11 empty] | 357678.3 | [24 empty] | 4630400 | 4630400 |  |  |  |  | 4630400 | 4272721.7