## Оглавление
Перенос данных УТ 11.4 - Розница 2.3
1 | Подготовка базы УТ к переносу данных
2 | Обновление баз до последних релизов
9 | Анализ перенесенных через универсальную обработку данных
10 | Добавление недостающих/некорректных данных в Розницу и проведение документов
3 | Сопоставление данных УТ - Розница через типовую синхрониацию
4 | Создание недостающих данных, реквизитов, перечислений
5 | Выгрузка и сравнение справочников
6 | Выгрузка и проведение документов, проверка движений
7 | Сравнение остатков в УТ и Рознице

## 1
Перенос данных УТ 11.4 - Розница 2.3
1 | Подготовка базы УТ к переносу данных

## 2
Перенос данных УТ 11.4 - Розница 2.3
2 | Обновление баз до последних релизов

## 3
Перенос данных УТ 11.4 - Розница 2.3
3 | Сопоставление данных УТ - Розница через типовую синхрониацию

## 4
Перенос данных УТ 11.4 - Розница 2.3
4 | Создание недостающих данных, реквизитов, перечислений

## 5
Перенос данных УТ 11.4 - Розница 2.3
5 | Выгрузка и сравнение справочников

## 6
Перенос данных УТ 11.4 - Розница 2.3
6 | Выгрузка и проведение документов, проверка движений

## 7
Перенос данных УТ 11.4 - Розница 2.3
7 | Сравнение остатков в УТ и Рознице

## 9
Анализ перенесенных через универсальную обработку данных
Документы
1 | Поступления товаров | Нет проводок, т.к. не заполнены поля "Ответственный" и "Магазин", относящийся к складу Основной
2 | Перемещения | Нет проводок, т.к. не заполнены поля "Ответственный", "Магазин отгрузки" и "Магазин приемки" (склады заполнены, осталось родителя-магазин заполнить), "Организация получатель" (можно приравнять к Организации отправитель)
3 | Возвраты товаров поставщику | Нет проводок, т.к. не заполнены поля "Ответственный", "Магазин" (склад Брака - не имеет магазина, надо решить)
4 | Списания товаров | Не проведены, не заполнено поле "Склад". Хотя заполнено поле "Магазин" (либо корректировать Правила выгрузки, либо групповой обработкой)
5 | Оприходования товаров | Не выгружены за период с 31.12.2018 по 31.12.2019 г. Не проведены, т.к. не заполнено поле "Склад". Хотя заполнено поле "Магазин" (либо корректировать Правила выгрузки, либо групповой обработкой)
6 | Сборка товаров | Не проведены, т.к. не заполнено поле "Склад". Хотя заполнено поле "Магазин" (либо корректировать Правила выгрузки, либо групповой обработкой) и частично отсутствует"Вид операции" (Сборка / разборка, надо выгрузить из УТ)
7 | Пересортица товаров | Не проведены, т.к. не заполнено поле "Магазин", хотя заполнено поле "Склад" (либо корректировать Правила выгрузки, либо групповой обработкой) и отсутствует"Цена оприходования" в группе "Приходуемый товар" (либо взять из группы "Списываемый товар", либо уточнить)
8 | Пересчеты товаров | Нет проводок, т.к. не заполнены поля "Магазин" (хотя заполнен склад) , "Организация получатель". В таблице "Товары" отсутствуют значения цены (в УТ отсутствует реквизит цена в Пересчете - надо заполнять по виду цен -уточнить по какому)
9 | Установка цен номенклатуры | Отсутствуют значения цен (проверить правильность переноса Справочника "Виды цен", возможно потребуется повторная выгрузка)
10 | Отчеты о Розничных продажах | Нет проводок, т.к. не заполнены поля "Магазин" (хотя заполнена касса ККМ), на закладке "Оплата платежными картами" не заполнено поле "Вид оплаты" (в УТ вид оплаты отсутствует). На закладке "Наличные" не перенесена сумма оплаты. На закладке "Оплата платежными картами" не заполнены поля "% комиссии" и "Сумма комисии" - возможно не обязательно). На закладке "Оплата бонусами" не перенесены "Сумма", "Дисконтная карта" (в УТ есть только "Партнер") , "Количество бонусов в скидках" и не заполнен "Вид оплаты". Не переносятся начисленные бонусные баллы (на закладку "Бонусы"). Не переносятся "Погашения подарочных сертификатов")
11 | Реализации подарочных сертификатов | В Рознице сертификаты продаются, как товар, а в УТ отдельным документом ( создать обработку переноса)
Справочники
1 | Контрагенты | Не заполнены поля "Покупатель", "Поставщик" (надо изменить выгрузку с передачей этих полей)
2 | Кассы ККМ | Не заполнен "Магазин", "Распределение выручки по секциям ФР" (надо установить единственным "Распределение по умолчанию"), "Подключаемое оборудование"
3 | Терминалы | Не заполнен "Эквайер", "Организация", "КассаККМ", "Подключаемое оборудование", на закладке "Доступные виды оплаты" нет видов оплат
4 | Подключаемое оборудование | В УТ нет данных по оборудованию (надо подключить оборудование в Рознице, чтобы можно было заполнить данные оборудования в Справочниках "Кассы", "Кассы ККМ", "Терминалы")

## Справочник Виды оплат
Виды оплаты
Виды оплат
Настройки Виды оплат документа Чек ККМ содержат предустановленные виды оплат Наличные, Оплата подарочным сертификатом. Пользователь может настроить дополнительно виды оплат платежной картой или банковским кредитом.
Список оплат чеков ККМ можно открыть по ссылке Администрирование - -Продажи – Оплата - Виды оплаты. В список выводится Наименование, Тип оплаты и Процент комиссии банка для типов оплат "Банковский кредит" и "Платежная карта". С помощью сервиса Найти, который запускается из командной панели списка, Пользователь может выбрать нужные оплаты, задавая поиск по значениям различных реквизитов.
Справочник содержит два предопределенных элемента:
Наличные - оплата наличными поддерживается программой при любых настройках;
Оплата подарочным сертификатом - становится доступной, если в программу введен хотя бы один подарочный сертификат.
При оплате подарочным сертификатом в РМК номер сертификата можно ввести с помощью сканера штрихкодов или считывателя магнитной карты.
Виды оплат с типами Банковский кредит и Платежная карта вводятся пользователем по мере необходимости.
Новую запись в справочник можно добавить с помощью кнопки Создать в командной панели списка.
Чтобы настроить оплату чеков ККМ платежными картами нужно вести в программу информацию о поддерживаемых банком-эквайрером видах платежных карт.

## План работ
ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
1. | Выгрузка документов и данных справочников из УТ 11.4 в Розницу 2.3, кроме Отчетов о розничных продажах (программист-разработчик)
Документы
| 1 | Поступления товаров | Нет проводок, т.к. не заполнены поля "Ответственный" и "Магазин", относящийся к складу Основной
| 2 | Перемещения | Нет проводок, т.к. не заполнены поля "Ответственный", "Магазин отгрузки" и "Магазин приемки" (склады заполнены, осталось родителя-магазин заполнить), "Организация получатель" (можно приравнять к Организации отправитель)
| 3 | Возвраты товаров поставщику | Нет проводок, т.к. не заполнены поля "Ответственный", "Магазин" (склад Брака - не имеет магазина, надо решить)
| 4 | Списания товаров | Не проведены, не заполнено поле "Склад". Хотя заполнено поле "Магазин" (либо корректировать Правила выгрузки, либо групповой обработкой)
| 5 | Оприходования товаров | Не выгружены за период с 31.12.2018 по 31.12.2019 г. Не проведены, т.к. не заполнено поле "Склад". Хотя заполнено поле "Магазин" (либо корректировать Правила выгрузки, либо групповой обработкой)
| 6 | Сборка товаров | Не проведены, т.к. не заполнено поле "Склад". Хотя заполнено поле "Магазин" (либо корректировать Правила выгрузки, либо групповой обработкой) и частично отсутствует"Вид операции" (Сборка / разборка, надо выгрузить из УТ)
| 7 | Пересортица товаров | Не проведены, т.к. не заполнено поле "Магазин", хотя заполнено поле "Склад" (либо корректировать Правила выгрузки, либо групповой обработкой) и отсутствует"Цена оприходования" в группе "Приходуемый товар" (либо взять из группы "Списываемый товар", либо уточнить)
| 8 | Пересчеты товаров | Нет проводок, т.к. не заполнены поля "Магазин" (хотя заполнен склад) , "Организация получатель". В таблице "Товары" отсутствуют значения цены (в УТ отсутствует реквизит цена в Пересчете - надо заполнять по виду цен -уточнить по какому)
| 9 | Установка цен номенклатуры | Отсутствуют значения цен (проверить правильность переноса Справочника "Виды цен", возможно потребуется повторная выгрузка)
| 11 | Реализации подарочных сертификатов | В Рознице сертификаты продаются, как товар, а в УТ отдельным документом ( создать обработку переноса)
Справочники
| 1 | Контрагенты | Не заполнены поля "Покупатель", "Поставщик" (надо изменить выгрузку с передачей этих полей)
2. | Создание периферийных баз для магазинов, установка 1С в магазинах, настройка "Рабочих мест" с ККМ в магазинах в Рознице (1С-пользователь / системный администратор)
3. | Заполнение данных по кассам в Рознице . Создание бонусных программ в Рознице. Тестирование работы ККТ (пробные чеки) и сканеров QR-кодов (маркированный товар) (1с-пользователь / системный администратор)
Справочники
| 2 | Кассы ККМ | Не заполнен "Магазин", "Распределение выручки по секциям ФР" (надо установить единственным "Распределение по умолчанию"), "Подключаемое оборудование"
| 3 | Терминалы | Не заполнен "Эквайер", "Организация", "КассаККМ", "Подключаемое оборудование", на закладке "Доступные виды оплаты" нет видов оплат
| 4 | Подключаемое оборудование | В УТ нет данных по оборудованию (надо подключить оборудование в Рознице, чтобы можно было заполнить данные оборудования в Справочниках "Кассы", "Кассы ККМ", "Терминалы")
4. | Выгрузка Отчетов о Розничных продажах с привязками к уже созданным кассам ККМ магазинов (программист-разработчик)
Документы
| 10 | Отчеты о Розничных продажах | Нет проводок, т.к. не заполнены поля "Магазин" (хотя заполнена касса ККМ), на закладке "Оплата платежными картами" не заполнено поле "Вид оплаты" (в УТ вид оплаты отсутствует). На закладке "Наличные" не перенесена сумма оплаты. На закладке "Оплата платежными картами" не заполнены поля "% комиссии" и "Сумма комисии" - возможно не обязательно). На закладке "Оплата бонусами" не перенесены "Сумма", "Дисконтная карта" (в УТ есть только "Партнер") , "Количество бонусов в скидках" и не заполнен "Вид оплаты". Не переносятся начисленные бонусные баллы (на закладку "Бонусы"). Не переносятся "Погашения подарочных сертификатов")
5. | Предварительная проверка выгруженных данных: остатки, бонусы, дисконтные карты, подарочные сертификаты ( 1с-пользователь / бухгалтер )
6. | Догрузка документов, которые появивились в УТ за время заполнения базы Розницы (программист-разработчик)
7. | Окончательная проверка остатков, бонусов (бухгалтер)
8. | Начало работы магазинов через 1С (системный администратор)