## Реестр
Форма № 1.2
| Министерство: н/п |  | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
| Объединение, трест: |  | Миннефтегазстрой
| Заказчик: АО "ИНК-Запад" | Строительство: | КС для транспорта и закачки в пласт ПНГ на ИНМ
| Подрядчик: ООО "Тепловые системы" | Объект: | эстакада поз.117 от поз. 111 до поз. 104.; поз. 104.4; поз. 104.3; поз. 108.; поз. 110 Система электрического обогрева.
СМУ, СУ, ПМК, КТП: ООО "Тепловые системы"
Участок: ЭМУ
ТСР-1000-ОЭ
РЕЕСТР
исполнительной документации
№ п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Реестр исполнительной документации | б/н | ООО "Тепловые системы" | 6 | 6
2 | Перечень субподрядных организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве | №1 от 10.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 12
3 | Акт технической готовности электромонтажных работ | №1 от 10.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 2 | 13
4 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | б/н от 10.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 5 | 15
5 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | б/н от 10.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 20
6 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | б/н от 10.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 21
7 | Ведомость смонтированного электрооборудования | б/н от 10.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 22
8 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | б/н от 23.09.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 23
9 | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ | б/н от 23.09.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 19
10 | Исполнительная схема | №1 от 09.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 5 | 20
11 | Спецификация материалов | б/н от 09.06.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 3 | 25
12 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой | №2 от 06.07.2021г | ООО "Тепловые системы" | 1 | 28
13 | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой | №3 от 28.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 29
14 | Протокол измерения сопротивления изоляции кабелей после прокладки | №17 от 10.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 30
15 | Свидетельство о поверке (мегаомметр Е6-31) (копия) | Рег.№53668-13 от 02.07.2021г. | ООО "ИНЭКС СЕРТ" | 1 | 31
16 | Исполнительная схема | №2 от 09.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 32
17 | Исполнительная схема | №3 от 09.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 2 | 33
18 | Исполнительная схема | №4 от 09.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 4 | 35
19 | Исполнительная схема | №5 от 09.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 39
20 | Исполнительная схема | №6 от 09.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 2 | 40
21 | Исполнительная схема | №7 от 09.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 42
22 | Спецификация материалов | б/н от 09.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 43
23 | АРВК МТР и оборудования на шкаф ШУЭ-1000-3 (копия) | №18-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 44
24 | Технический паспорт-руководство эксплуатации | б/н от 2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 45
25 | Сертификат соответствия на шкафы | №ОГН4.RU.1101.В00366 с 13.05.2019г. по 12.05.2022г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 46
26 | Сертификат соответствия на шкафы | №RU C-RU.ИМ43.В.01126 с 30.05.2018 по 29.05.2023 | ООО "Тепловые системы" | 1 | 47
27 | АРВК МТР и оборудования на термопреобразователь ТПУ 0304 (копия) | №22-1000 от 03.08.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 48
28 | Паспорт на термопреобразователь ТПУ 0304 | №НКГЖ.411611.003ПС от 03.08.2021г. | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 49
29 | Паспорт на термопреобразователь ТПУ 0304 | №НКГЖ.411611.003ПС от 03.08.2021г. | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 50
30 | Паспорт на термопреобразователь ТПУ 0304 | №НКГЖ.411611.003ПС от 03.08.2021г. | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 51
31 | Паспорт на термопреобразователь ТПУ 0304 | №НКГЖ.411611.003ПС от 03.08.2021г. | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 52
32 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений (копия) | RU.C.32.004.А №66551/1 от 13.07.2018г. | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 53
33 | Сертификат соответствия на ТПУ 0304 (копия) | №RU C-RU.ОБ01.В.00202 с 01.12.2017 по 30.11.2022 | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 54
34 | АРВК МТР и оборудования на термопреобразователь ТПУ 0304 (копия) | №23-1000 от 03.08.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 55
35 | Паспорт на термопреобразователь ТПУ 0304 | №НКГЖ.411611.003ПС от 03.08.2021г. | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 56
36 | Паспорт на термопреобразователь ТПУ 0304 | №НКГЖ.411611.003ПС от 03.08.2021г. | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 57
37 | Паспорт на термопреобразователь ТПУ 0304 | №НКГЖ.411611.003ПС от 03.08.2021г. | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 58
38 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений (копия) | RU.C.32.004.А №66551/1 от 13.07.2018г. | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 59
39 | Сертификат соответствия на ТПУ 0304 (копия) | №RU C-RU.ОБ01.В.00202 с 01.12.2017 по 30.11.2022 | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 60
40 | АРВК МТР и оборудования на FECA/TS2 кабельный ввод взрывозащищенный (копия) | №24-1000 от 03.08.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 61
41 | Паспорт на FECA/TS2 кабельный ввод взрывозащищенный (копия) | б/н от 09.09.2020г. | ООО "Завод Горэлтех" | 2 | 62
42 | Сертификат соответствия на FECA/TS2 кабельный ввод взрывозащищенный (копия) | №RU C-RU.АА87.В.00437/20 с 29.06.2020 по 28.06.2025 | ООО "Завод Горэлтех" | 6 | 64
43 | АРВК МТР и оборудования на коробку соединительную TS-MF-L1 (копия) | №26-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 70
44 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 71
45 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 72
46 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 73
47 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 74
48 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 75
49 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 76
50 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 77
51 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 78
52 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 79
53 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 80
54 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 81
55 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 82
56 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 83
57 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 84
58 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 85
59 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 86
60 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 87
61 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-MF-L1 | б/н 11.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 88
62 | Сертификат соответствия на коробку соединительную TS (копия) | №ЕАЭС RU C- RU.МЮ62.В.00753/19 с 23.07.2019 по 22.07.2024г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 4 | 89
63 | АРВК МТР и оборудования на коробку соединительную TS-M-L1 (копия) | №28-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 93
64 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-M-L1 | б/н 25.01.2020г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 94
65 | Сертификат соответствия на коробку соединительную TS (копия) | №ЕАЭС RU C- RU.МЮ62.В.00753/19 с 23.07.2019 по 22.07.2024г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 4 | 95
66 | АРВК МТР и оборудования на коробку соединительную TS-LED (копия) | №29-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 99
67 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED | б/н 24.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 100
68 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED | б/н 24.05.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 101
69 | Сертификат соответствия на коробку соединительную TS (копия) | №ЕАЭС RU C- RU.МЮ62.В.00753/19 с 23.07.2019 по 22.07.2024г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 4 | 102
70 | АРВК МТР и оборудования на коробку соединительную TS-LED-F (копия) | №30-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 106
71 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 107
72 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 108
73 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 109
74 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 110
75 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 111
76 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 112
77 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 113
78 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 114
79 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 115
80 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 116
81 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 117
82 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 118
83 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 119
84 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 120
85 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 121
86 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 122
87 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 123
88 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 124
89 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 125
90 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 126
91 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 127
92 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 128
93 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 129
94 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 130
95 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-LED-F | б/н от 05.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | -
96 | Сертификат соответствия на коробку соединительную TS (копия) | №ЕАЭС RU C- RU.МЮ62.В.00753/19 с 23.07.2019 по 22.07.2024г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 4 | 131
97 | Сертификат соответствия на коробку соединительную TS (копия) | №ЕАЭС RU C- RU.МЮ62.В.00753/19 с 23.07.2019 по 22.07.2024г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 4 | -
98 | АРВК МТР и оборудования на коробку соединительную TS-L35 (копия) | №31-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 135
99 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L35 | б/н от 28.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 136
100 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L35 | б/н от 28.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 137
101 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L35 | б/н от 28.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 138
102 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L35 | б/н от 28.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 139
103 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L35 | б/н от 28.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 140
104 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L35 | б/н от 28.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 141
105 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L35 | б/н от 28.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 142
106 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L35 | б/н от 28.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 143
107 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L35 | б/н от 28.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 144
108 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L35 | б/н от 28.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 145
109 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L35 | б/н от 28.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 146
110 | Сертификат соответствия на коробку соединительную TS (копия) | №ЕАЭС RU C- RU.МЮ62.В.00753/19 с 23.07.2019 по 22.07.2024г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 4 | 147
111 | АРВК МТР и оборудования на коробку соединительную TS-L50 (копия) | №32-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 151
112 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку соединительную TS-L50 | б/н от 09.06.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 152
113 | Сертификат соответствия на коробку соединительную TS (копия) | №ЕАЭС RU C- RU.МЮ62.В.00753/19 с 23.07.2019 по 22.07.2024г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 4 | 153
114 | АРВК МТР и оборудования на FECA/TS3 кабельный ввод взрывозащищенный (копия) | №33-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 157
115 | Паспорт на FECA/TS кабельный ввод взрывозащищенный (копия) | б/н от 09.06.2021г. | ООО "Завод Горэлтех" | 2 | 158
116 | АРВК МТР и оборудования на FECA/TS4 кабельный ввод взрывозащищенный (копия) | №34-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 160
117 | Паспорт на FECA/TS кабельный ввод взрывозащищенный (копия) | б/н от 09.09.2020г. | ООО "Завод Горэлтех" | 2 | 161
118 | Сертификат соответствия на FECA/TS кабельный ввод взрывозащищенный (копия) | №RU C-RU.АА87.В.00437/20 с 29.06.2020 по 28.06.2025 | ООО "Завод Горэлтех" | 3 | 163
119 | АРВК МТР и оборудования на кабель (копия) | №38-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 166
120 | Паспорт качества на кабель (копия) | б/н от 06.05.17г. | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 1 | 167
121 | АРВК МТР и оборудования на кабель (копия) | №39-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 168
122 | Паспорт качества на кабель (копия) | б/н от 31.08.19г. | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 1 | 169
123 | Сертификат на кабель (копия) | №C-RU.ПБ25.В.02877 с 12.12.14г. по 11.12.2019 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2 | 170
124 | АРВК МТР и оборудования на кабель (копия) | №44-1000 от 28.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 172
125 | Паспорт качества на кабель (копия) | №21058 от 28.07.21г. | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 1 | 173
126 | АРВК МТР и оборудования на кабель (копия) | №45-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 174
127 | Паспорт качества на кабель (копия) | №24343 от 14.11.19г. | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 1 | 175
128 | АРВК МТР и оборудования на кабель (копия) | №46-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 176 | -
129 | Паспорт качества на кабель (копия) | №31Н04162 от 09.11.19г. | АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" | 1 | 177 | -
130 | Паспорт качества на кабель (копия) | №31Н04164 от 09.11.19г. | АО "ИРКУТСККАБЕЛЬ" | 1 | 178 | -
131 | АРВК МТР и оборудования на кабель (копия) | №47-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 179 | -
132 | Паспорт качества на кабель (копия) | №3157 от 17.02.19г. | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2 | 180 | -
133 | АРВК МТР и оборудования на кабель (копия) | №48-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 182 | -
134 | Паспорт качества на кабель (копия) | 13569 от 04.10.2018г. | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 1 | 183 | -
135 | Сертификат на кабель (копия) | №C-RU.ПБ25.В.02877 с 12.12.14г. по 11.12.2019 | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 2 | 184 | -
136 | АРВК МТР и оборудования на кабель (копия) | №49-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 186 | -
137 | Паспорт качества на кабель (копия) | №19957 от 27.12.18г. | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 1 | 187 | -
138 | Паспорт качества на кабель (копия) | №19958 от 27.12.18г. | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 1 | 188 | -
139 | АРВК МТР и оборудования на кабель (копия) | №50-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 189 | -
140 | Сертификат качества на кабель (копия) | №86 103 от 05.04.2018г. | ООО "Кабельный завод Кабэкс" | 1 | 190 | -
141 | АРВК МТР и оборудования на пружину типа ППД-0 (копия) | №52-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 191 | -
142 | Краткое руководство по эксплуатации (копия) | б\н | IEK | 3 | 192 | -
143 | АРВК МТР и оборудования на провод медный МГ6 | №53-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 195
144 | Этикетка (копия) | №22987 от 24.09.2020г. | ООО "Завод Агрокабель" | 1 | 196
145 | АРВК МТР и оборудования на провод медный МГ10 | №54-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 197
146 | Этикетка (копия) | №22989 от 24.09.2020г. | ООО "Завод Агрокабель" | 1 | 198
147 | АРВК МТР и оборудования на концевую муфту (копия) | №55-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 199 | -
148 | АРВК МТР и оборудования на концевую муфту (копия) | №56-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 200 | -
149 | Технический паспорт на концевую муфту | б/н от 30.06.2021г. | ООО "ТЕРМОФИТ" | 2 | 201 | -
150 | АРВК МТР и оборудования на хомут TS (копия) | №65-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 203
151 | Паспорт качества на хомут TS (копия) | №177 | ООО "КомпанияВентПоставка" | 1 | 204
152 | Информационное письмо (копия) | №КО-361 от 30.05.2017г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 205
153 | АРВК МТР и оборудования на зажим для хомута TS (копия) | №66-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 206
154 | Паспорт качества на зажим для хомута TS (копия) | №177 | ООО "КомпанияВентПоставка" | 1 | 207
155 | Информационное письмо (копия) | №КО-361 от 30.05.2017г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 208
156 | АРВК МТР и оборудования на маркировочную бирку (копия) | №67-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 209
157 | АРВК МТР и оборудования на маркировочную бирку (копия) | №68-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 210
158 | АРВК МТР и оборудования на маркировочную бирку (копия) | №69-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 211
159 | Отказное письмо (копия) | №176 от 04.07.2014г. | ООО "КЭЗ КВТ" | 1 | 212
160 | Паспорт качества на маркировочную бирку (копия) | №1.999.001 ЭТ | Фортизфлекс | 4 | 213
161 | АРВК МТР и оборудования на хомуты (копия) | №70-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 217
162 | Этикетка на хомуты | б/н | Арктик | 1 | 218
163 | АРВК МТР и оборудования на хомуты (копия) | №71-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 219
164 | Этикетка на хомуты | б/н | Арктик | 1 | 220
165 | АРВК МТР и оборудования на хомуты (копия) | №72-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 221
166 | Этикетка на хомуты | б/н | Арктик | 1 | 222
167 | АРВК МТР и оборудования на хомуты (копия) | №73-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 223
168 | Этикетка на хомуты | б/н | Арктик | 1 | 224
169 | АРВК МТР и оборудования на изоленту (копия) | №74-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 225
170 | АРВК МТР и оборудования на изоленту (копия) | №75-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 226
171 | АРВК МТР и оборудования на изоленту (копия) | №76-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 227
172 | АРВК МТР и оборудования на изоленту (копия) | №77-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 228
173 | АРВК МТР и оборудования на изоленту (копия) | №78-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 229
174 | Технический паспорт на изоленту (копия) | б/н | ЭРА | 2 | 230
175 | АРВК МТР и оборудования на провод (копия) | №79-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 232
176 | Сертификат качества на провод (копия) | №КЗЦА046901 от 28.07.2021г. | АО "ЭКЗ" | 1 | 233
177 | Сертификат соответствия на провод (копия) | №ЕАЭС RU C-RU.ПБ26.В.00054/19 с 18.12.2019 по 17.12.2024г. | АО "ЭКЗ" | 3 | 234
178 | АРВК МТР и оборудования на медный наконечник (копия) | №81-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 237
179 | Паспорт на медный наконечник (копия) | №ЗЭТА.010.610.000ПС от 29.06.2021г. | АО "ЗЭТА" | 2 | 238
180 | АРВК МТР и оборудования на медный наконечник (копия) | №82-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 240
181 | Паспорт на медный наконечник (копия) | б/н от 06.10.2020г. | ООО "ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО" | 2 | 242
182 | АРВК МТР и оборудования на болт (копия) | №83-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 243
183 | Сертификат качества на болт (копия) | №000281 от 02.2019г. | АО "Дружковский метизный завод" | 1 | 244
184 | АРВК МТР и оборудования на болт (копия) | №84-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 245
185 | Сертификат качества на болт (копия) | №000281 от 02.2019г. | АО "Дружковский метизный завод" | 1 | 246
186 | АРВК МТР и оборудования на гайку (копия) | №85-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 247
187 | Сертификат качества на гайку (копия) | №000281 от 02.2019г. | АО "Дружковский метизный завод" | 1 | 248
188 | АРВК МТР и оборудования на шайбу (копия) | №86-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 249
189 | Сертификат качества на шайбу (копия) | №12 от 01.02.2019г. | ООО "Максимум" | 1 | 250
190 | АРВК МТР и оборудования на шайбу (копия) | №87-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 251
191 | Сертификат качества на шайбу (копия) | №12 от 01.02.2019г. | ООО "Максимум" | 1 | 252
192 | АРВК МТР и оборудования на термотрубку (копия) | №88-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 253
193 | Паспорт качества на термотрубку (копия) | б/н | ООО "Группа Меттатрон" | 4 | 254
194 | Сертификат соответствия на термотрубку (копия) | №РОСС RU АМ05.Н.04865 с 08.08.2019 по 07.08.2022г. | ООО "Группа Меттатрон" | 1 | 258
195 | АРВК МТР и оборудования на герметик (копия) | №89-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 259
196 | Технические харктеристики на герметик (копия) | б/н | ООО "Корсил" | 4 | 260
197 | Паспорт безопасности на герметик (копия) | б/н | ООО "Корсил" | 8 | 264
198 | Сертификат анализа | б/н от 27.11.2020г. | ООО "Корсил" | 1 | 272
199 | АРВК МТР и оборудования на стойку (копия) | №95-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 273
200 | Руководство по эксплуатации на стойку (копия) | б/н | ОАО "ЗЭМИ" | 4 | 274
201 | АРВК МТР и оборудования на болт анкерный (копия) | №96-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 278
202 | Паспорт изделия на болт анкерный (копия) | №исх.1853 от 12.02.2019г. | ООО "АМ-ГРУПП" | 1 | 279
203 | АРВК МТР и оборудования на кронштейн (копия) | №101-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 280
204 | Паспорт на кронштейн (копия) | б/н от 03.03.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 281
205 | АРВК МТР и оборудования на металлорукав (копия) | №103-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 282
206 | Паспорт на металлорукав (копия) | б/н | АО "ЗЭТА" | 8 | 283
207 | Сертификат соответствия на металлорукав (копия) | №РОСС RU АД07.Н00357 с 28.06.2019 по 27.06.2022г. | АО "ЗЭТА" | 2 | 291
208 | АРВК МТР и оборудования на оконцеватель (копия) | №104-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 293
209 | Паспорт на оконцеватель (копия) | №ЗЭТА.041.009.000 ПС от 29.06.2021г. | АО "ЗЭТА" | 2 | 294
210 | АРВК МТР и оборудования на термотрубку (копия) | №105-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 296
211 | Паспорт качества на термотрубку (копия) | б/н | ООО "Группа Меттатрон" | 2 | 297
212 | Отказное письмо на термотрубку (копия) | №38 от 21.02.2017г. | ООО "КЭЗ КВТ" | 1 | 299
213 | АРВК МТР и оборудования на Z-профиль (копия) | №106-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 300
214 | Паспорт на Z-профиль (копия) | б/н | ОАО "Старооскольский завод электромонтажных изделий" | 1 | 301
215 | Сертификат соответствия на Z-профиль (копия) | №РОСС RU НВ25.Н.02581 с 04.03.2020 по 03.03.2023г. | ОАО "Старооскольский завод электромонтажных изделий" | 2 | 302
216 | АРВК МТР и оборудования на винт 5х30 (копия) | №107-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 304
217 | Сертификат качества на винт 5х30 (копия) | №124393 от 29.08.2017г. | ООО "Крепеж-ХЛ" | 1 | 305
218 | АРВК МТР и оборудования на гайку М5.016 (копия) | №108-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 306
219 | Сертификат качества на гайку М5.016 (копия) | №000281 от 03.2019г. | ОАО "Дружковский метизный завод" | 1 | 307
220 | АРВК МТР и оборудования на шайбу М5.016 (копия) | №109-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 308
221 | Сертификат качества на шайбу М5.016 (копия) | №12 от 01.02.2018г. | ООО "Максимум" | 1 | 309
222 | АРВК МТР и оборудования на шайбу М5 65Г016 (копия) | №110-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 310
223 | Сертификат качества на шайбу М5 65Г016 (копия) | №12 от 01.02.2018г. | ООО "Максимум" | 1 | 311
224 | АРВК МТР и оборудования на трубу (копия) | №111-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 312
225 | Сертификат качества на трубу (копия) | №219-ц от 19.02.2019г. | ООО "Трубный завод" | 1 | 313
226 | АРВК МТР и оборудования на трубу (копия) | №112-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 314
227 | Сертификат качества на трубу (копия) | №380/3-ц от 12.03.2019г. | ООО "Трубный завод" | 1 | 315
228 | АРВК МТР и оборудования на трубу (копия) | №114-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 316
229 | Сертификат качества на трубу (копия) | №81900466 от 10.05.2019г. | ООО "Трубный завод" | 2 | 317
230 | АРВК МТР и оборудования на термотрубку (копия) | №115-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 319
231 | Паспорт качества на термотрубку (копия) | б/н | ООО "Группа Меттатрон" | 2 | 320
232 | АРВК МТР и оборудования на термотрубку (копия) | №116-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 322
233 | Паспорт качества на термотрубку (копия) | б/н | ООО "Группа Меттатрон" | 2 | 323
234 | АРВК МТР и оборудования на муфту (копия) | №117-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 325
235 | Паспорт качества на муфту (копия) | б/н | АО "ЗЭТА" | 2 | 326
236 | АРВК МТР и оборудования на муфту (копия) | №118-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 328
236 | АРВК МТР и оборудования на муфту (копия) | №120-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 329
237 | Паспорт качества на муфту (копия) | №ЗЭТА.040.417.000 ПС от 29.06.2021г. | АО "ЗЭТА" | 2 | 330
238 | АРВК МТР и оборудования на металлорукав (копия) | №126-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 332
239 | АРВК МТР и оборудования на металлорукав (копия) | №127-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 333
240 | Паспорт на металлорукав (копия) | б/н от 29.06.2021г. | АО "ЗЭТА" | 2 | 334
241 | Сертификат соответствия на металлорукав (копия) | №РОСС RU АД07.Н00357 с 28.06.2019 по 27.06.2022г. | АО "ЗЭТА" | 2 | 336
242 | АРВК МТР и оборудования на оконцеватель для металлорукава (копия) | №129-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 338
243 | АРВК МТР и оборудования на оконцеватель для металлорукава (копия) | №130-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 339
244 | АРВК МТР и оборудования на оконцеватель для металлорукава (копия) | №132-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 340
245 | Паспорт на оконцеватель для металлорукава (копия) | №ЗЭТА.041.009.00ПС от 29.06.2021г. | АО "ЗЭТА" | 2 | 341
246 | АРВК МТР и оборудования на хомутик (копия) | №133-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 343
247 | Паспорт на хомутик (копия) | №ЗЭТА.041.809.000 ПС от 29.06.2021г. | АО "ЗЭТА" | 2 | 344
248 | АРВК МТР и оборудования на хомутик (копия) | №134-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 346
249 | Паспорт на хомутик (копия) | №ЗЭТА.041.809.000 ПС от 29.06.2021г. | АО "ЗЭТА" | 2 | 347
250 | АРВК МТР и оборудования на хомутик (копия) | №135-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 349
251 | Паспорт на хомутик (копия) | №ЗЭТА.041.809.000 ПС от 29.06.2021г. | АО "ЗЭТА" | 1 | 350
252 | АРВК МТР и оборудования на уголок (копия) | №136-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 351
253 | Сертификат качества на уголок (копия) | №2019663464 от 03.03.2020г. | ООО "УГМК-Сталь" | 3 | 352
254 | АРВК МТР и оборудования на термопреобразователь ТПУ 0304 (копия) | №151-1000 от 18.03.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 355
255 | Паспорт на термопреобразователь ТПУ 0304 | №НКГЖ.411611.003ПС от 03.08.2021г. | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 356
256 | Свидетельство об утверждении типа средств измерений (копия) | RU.C.32.004.А №66551/1 от 13.07.2018г. | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 357
257 | Сертификат соответствия на ТПУ 0304 (копия) | №RU C-RU.ОБ01.В.00202 с 01.12.2017 по 30.11.2022 | ООО НПП "ЭЛЕМЕР" | 1 | 358
258 | Письмо-согласование | №17/03-ТС от 17.03.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 359
259 | АРВК МТР и оборудования на металлорукав (копия) | №157-1000 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 360
260 | Паспорт на металлорукав (копия) | б/н от 29.06.2021г. | АО "ЗЭТА" | 2 | 361
261 | АРВК МТР и оборудования на коробку TS (копия) | №01/05-1000 от 01.06.2022г. | ООО "Тепловые системы" | 1 | 363
262 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку TS (копия) | б/н от 12.02.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 364
263 | Паспорт. Руководство по эксплуатации на коробку TS (копия) | б/н от 12.02.2021г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 1 | 365
264 | Сертификат соответствия на коробку TS (копия) | №ЕАЭС RU C- RU.МЮ62.В.00753/19 с 23.07.2019 по 22.07.2024г. | ООО ПК "ТС Полюс" | 4 | 366
265 | Журнал прокладки кабелей (копия) | б/н от 09.11.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 7 | 370
266 | Журнал верификации закупленной продукции (копия) | №1 от 06.07.2021г. | ООО "Тепловые системы" | 20 | 377
267 | Общий журнал работ (копия) | №5 | ООО "Тепловые системы" | 23 | 397
Сдал:
Инженер ПТО
| ООО "Тепловые системы" | А.А. Давыденко
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись) (дата)
Проверил:
Проверил:
Инженер ИСК
ООО
| "ИФ ИнтерГазСервис " | (фамилия, инициалы) | (подпись) (дата)
Принял:
Представитель заказчика:
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись) (дата)

## Кн2 папка1.2.Куст1 (hidden)
Форма № 1.2
| Министерство: Энергетики РФ |  | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
| Объединение, трест: ЗАО "Тернефтегаз" |  | Миннефтегазстрой
| Инвестор: ЗАО "Тернефтегаз" | Строительство: | "Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты.
Заказчик: ЗАО "Тернефтегаз"
СМУ, СУ, ПМК, КТП: ЗАО "Трест "СевЗапСпецСтройМонтаж"
Генподрядчик: ЗАО "Тернефтегаз"
| Участок: ----- | Объект: | Блок-бокс КТП №5
РЕЕСТР
исполнительной документации
Книга 2 папка 1.2.
№ п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
18 | Трансформаторы ТСЗГЛФ11-630/10 зав. №1778809 Паспорт. | б/н | "Минский электромеханический завод" | 4 | 3 | - | 6
19 | Трансформаторы ТСЗГЛФ11-630/10 зав. №1778103 Паспорт. | б/н | "Минский электромеханический завод" | 4 | 7 | - | 10
20 | Выключатель нагрузки автогазовый типа ВНА СЭЩ Л-10/630-20 ЗП У2 Паспорт. | б/н | ЗАО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭЛЕКТРОЩИТ"- ТМ САМАРА" | 9 | 11 | - | 19
21 | Выключатель нагрузки автогазовый типа ВНА СЭЩ П-10/630-20 ЗП У2 Паспорт. | б/н | ЗАО "ГРУППА КОМПАНИЙ "ЭЛЕКТРОЩИТ"- ТМ САМАРА" | 9 | 20 | - | 28
22 | Автоматические конденсаторные установки для компенсации реактивной мощности. Техническое описание и руководство по эксплуотации. | б/н | ООО "ЧЕБОКСАРСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И АВТОМАТИКА" | 21 | 29 | - | 49
23 | Шкаф ШВВ-2 Техническое описание и инструкция по эксплуотации. | б/н | ООО "ЧЭТА" | 21 | 50 | - | 70
24 | Инструкция БМЗ | № КШПЕ.674817.300 И | ООО "ЧЭТА" | 6 | 71 | - | 76
Сдал:
Начальник ПТО (ОПО)
| Управления (потока) | Пугачёв М. В.
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись) |  | (дата)
М.П. Подрядчика
Принял-сдал:
Представитель Заказчика
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись) |  | (дата)

## Кн2папка1.3.Куст2 (hidden)
Форма № 1.2
| Министерство: Энергетики РФ |  | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
| Объединение, трест: ЗАО "Тернефтегаз" |  | Миннефтегазстрой
| Инвестор: ЗАО "Тернефтегаз" | Строительство: | "Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты.
Заказчик: ЗАО "Тернефтегаз"
СМУ, СУ, ПМК, КТП: ЗАО "Трест "СевЗапСпецСтройМонтаж"
Генподрядчик: ЗАО "Тернефтегаз"
| Участок: ----- | Объект: | Линия ВЛ 6 кВ на куст 2
РЕЕСТР
исполнительной документации
Книга 2 папка 1.3.
№ п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Реестр исполнительной документации | б/н | ООО "Велесстрой" | 4 | 1-4
1 | Общий журнал работ | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСтройМонтаж" | 10 | 6 | - | 7
2 | Журнал входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | №1 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 8 | - | 9
3 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-7" | №ВЛ5/1 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 10 | - | 10
4 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-8" | №ВЛ5/2 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 11 | - | 11
5 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-10" | №ВЛ5/3 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 12 | - | 12
6 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-12" | №ВЛ5/4 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 13 | - | 13
7 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-7К" | №ВЛ5/5 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 14 | - | 14
8 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-8К" | №ВЛ5/6 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 15 | - | 15
9 | Акт о результатах проверки изделий "Электроды УОНИ 13/55" | №ВЛ5/7 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 16 | - | 16
10 | Акт о результатах проверки изделий "Портландцемент марки 500" | №ВЛ5/8 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 17 | - | 17
11 | Акт о результатах проверки изделий "Песок для строительных работ" | №ВЛ5/9 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 18 | - | 18
12 | Акт о результатах проверки изделий "Растворитель Уайт-спирит (нефрас С4 150/215)" | №ВЛ5/10 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 19 | - | 19
13 | Акт о результатах проверки изделий "Эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ марки АМ" | №ВЛ5/11 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 20 | - | 20
14 | Акт о результатах проверки изделий "Детали фундамента ФШ219.СТ.L.S" | №ВЛ5/12 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 21 | - | 21
15 | Акт визуального и измерительного контроля. | № ВЛ5/1 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 22 | - | 22
16 | Акт освидетельствования скрытых работ осмотра свай перед погружением | № ВЛ5/1 от 11.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 23 | - | 23
17 | Акт освидетельствования скрытых работ бурение скважин под сваи | № ВЛ5/2 от 12.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 24 | - | 24
18 | Акт освидетельствования скрытых работ по погружению свай | № ВЛ5/3 от 12.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 25 | - | 25
19 | Акт освидетельствования скрытых работ засыпке внутренней полости свай ЦПС | № ВЛ5/4 от 12.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 26 | - | 26
20 | Акт освидетельствования скрытых работ приварке заглушек,деталей фундаментов | № ВЛ5/5 от 12.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 27 | - | 27
21 | Акт освидетельствования скрытых работ по обезпыливанию, обезжириванию сварных швов | № ВЛ5/6 от 12.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 28 | - | 28
22 | Акт освидетельствования скрытых работ по покрытию сварных швов антикоррозийной защитой | № ВЛ5/7 от 12.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 29 | - | 29
23 | Журнал бурения скважин | №1. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 3 | 30 | - | 32
24 | Журнал погружения свай | №1. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 3 | 33 | - | 35
25 | Сводная ведомость забитых свай | №1. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 36 | - | 37
26 | Журнал сварочных работ | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 4 | 38 | - | 41
27 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 4 | 42 | - | 45
28 | Исполнительная схема планового положения свай. | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 46 | - | 47
29 | Сертификат качества на трубы стальные. | №08-Ж592 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 48 | - | 48
30 | Сертификат соответствия на электроды УОНИ 13/55. | б.н. | ООО "Лосиноостровский электродный" | 1 | 49 | - | 49
31 | Свидетельство об атестации сварочных материалов. | №АЦСМ-12-01332 | ООО "Лосиноостровский электродный" | 1 | 50 | - | 50
32 | Сертификат соответствия на электроды УОНИ 13/55. | б.н. | ООО "Лосиноостровский электродный" | 1 | 51 | - | 51
33 | Свидетельство об атестации сварочных материалов. | №АЦСМ-12-01331 | ООО "Лосиноостровский электродный" | 1 | 52 | - | 52
34 | Паспорт качества на цемент ПЦ500-Д0 | №3 | ООО "ЮУГПК" | 1 | 53 | - | 53
35 | Сертификат соответствия на цемент ПЦ500-Д0 | №РОСС RU.СЛ85.Н00211 | ООО "ЮУГПК" | 1 | 54 | - | 54
36 | Паспорт месторождения. | 06/041 ИПК ГМ | ООО "ИПК-Азимут" | 3 | 55 | - | 57
37 | Паспорт на Уайт- спирит (Нефрас С4 150/215) | №079 | ОАО "МОСХИМ" | 1 | 58 | - | 58
38 | Сертификат соответствия на эмаль "УНИПОЛ" марки АМ | №РОСС RU.АГ92.Н00268 | ЗАО "НПК"Коррзащита" | 1 | 59 | - | 59
39 | Паспорт качества на стальные конструкции. | Серия ЭСК №12-13 | ЗАО "ЭЛСИ" | 2 | 60 | - | 61
40 | Документ о качестве стальных строительных конструкций. | №ВЛ5 от 17.01.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСтройМонтаж" | 1 | 62 | - | 62
41 | Журнал входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | №2 ОТ 27.03.14 Г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 4 | 63 | - | 66
42 | Акт о результатах проверки изделий "разъединитель РЛНД-1.1-10Б400-Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1" | №ВЛ5/1 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 67 | - | 67
43 | Акт о результатах проверки изделий"провод сталеалюминевый сечением 70/11 мм², АС 70/11" | №ВЛ5/2 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 68 | - | 68
44 | Акт о результатах проверки изделий "изолятор ЛК 70/10-И-3 СС" | №ВЛ5/3 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 69 | - | 69
45 | Акт о результатах проверки изделий " устройство защиты птиц от поражения электрическим током типа ЗП-АП2" | №ВЛ5/4 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 70 | - | 70
46 | Акт о результатах проверки изделий "опора промежуточная ПС10П-18БМ" | №ВЛ5/5 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 71 | - | 71
47 | Акт о результатах проверки изделий "опора анкерная АС10П-3М" | №ВЛ5/6 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 72 | - | 72
48 | Акт о результатах проверки изделий "опора анкерная угловая АУС10П-3М" | №ВЛ5/7 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 73 | - | 73
49 | Акт о результатах проверки изделий "опора промежуточная угловая ПУС10П-2БМ" | №ВЛ5/8 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 74 | - | 74
50 | Акт о результатах проверки изделий "колпачёк К-6" | №ВЛ5/9 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 75 | - | 75
51 | Акт о результатах проверки изделий "Полимерный штырьевой изолятор ШПФ-10Б" | №ВЛ5/10 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 76 | - | 76
52 | Акт о результатах проверки изделий: скоба СК-7-1А, узел крепления КГП-7-3, зажим натяжной НЗ-2-7, зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6, зажим плашечный ПА 2-2, штырь Ш-20-2-55 | №ВЛ5/11 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 77 | - | 77
53 | Акт о результатах проверки изделий "Установка разъединителя на опоре анкерной (концевой) АС10П-3М" | №ВЛ5/12 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 78 | - | 78
54 | Акт о результатах проверки изделий "Сталь полоса 5х40, сталь круг В-18, L=5м" | №ВЛ5/12.1 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 79 | - | 79
55 | Акт о результатах проверки изделий "Электроды покрытые металлические ЛЭЗУОНИ-13/55 типа Э50А" | №ВЛ5/12.2 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 80 | - | 80
56 | Акт приемки трассы | №13 от 08.03.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 81 | - | 81
57 | Акт о приемке-передаче оборудования в монтаж | №14 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 82 | - | 82
58 | Протокол осмотра и проверки изоляторов перед монтажом . | №15 от 28.03.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 83 | - | 83
59 | Актосмотра свай до погружения | №16 от 11.03.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 84 | - | 84
60 | Журнал установки сборных фундаментов, подножников и забивки свай под опоры | №17 от 12.03.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 85 | - | 85
61 | Журнал сборки опор | №1 8от 07.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 86 | - | 87
62 | Журнал установки опор | №19 от 07.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 88 | - | 89
63 | Акт приемки установленных опор ВЛ-6кВ на куст 2 | №20 от 08.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 90 | - | 90
64 | Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств . | №21 от 10.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 91 | - | 91
65 | Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств | №ВЛ5/1 от 10.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 92 | - | 92
66 | Журнал сращивание проводов и тросов | №22 от 15.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 93 | - | 93
67 | Протокол осмотра и проверки разъединителей . | №23 от 25.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 94 | - | 94
68 | Протокол наладки и испытания разъединителя | от 15.05.201 г. | Испытательная лаборатория ООО "ГлавЭнергоМонтаж" | 2 | 95 | - | 96
69 | Ведомость монтажа воздушной линии электропередачи . | №24 от 25.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 97 | - | 98
70 | Акт технической готовности. | №26 от 25.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 99 | - | 99
71 | Ведомость изменений и отступлений от проекта | №27 от 25.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 100 | - | 100
72 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | №28 от 25.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 101 | - | 102
73 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию . | №29 от 25.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 103 | - | 103
74 | Ведомость смонтированного электрооборудования | №30 от 25.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 104 | - | 104
75 | Протокол контрольной проверки стрел провеса и габаритов ВЛ 6кВ на куст 2 | №31 от 16.04.2014 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 105 | - | 105
76 | Схема измерений монтажных стрел провеса и габарита провода | №31.1 от 16.04.2014 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 106 | - | 106
77 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта | №32 от 16.04.2014 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 107 | - | 107
78 | Исполнительная схема заземления опоры с оборудоваием | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 108 | - | 108
79 | Исполнительная схема положения свай, линия высоковольтная 6 кВ на куст 2 | №2 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 109 | - | 110
80 | Паспорт, разъединитель трехполюсный наружной установки с приводом ПРНЗ-10, РЛНД-1.1-10Б/400-Н УХЛ1, сертификат соответствия | б.н. от 14.01.2014, № РОСС RU.АГ75.Н01590 | ООО "Тюльганский электромеханический завод" | 2 | 111 | - | 112
81 | Документ о качестве, провод сталеалюминевый сечением 70/11 мм², АС 70/11 | №ПСИ/202343_160836 №РОСС RU.КБ01.Д00032 | ООО "Камский кабель" | 2 | 113 | - | 114
82 | Паспорт, изолятор линейный подвесной стержневой цельнолитой полимерный, ЛК 70/10-И-3 СС | б.н. от 12.01.2014 | ЗАО "ИНСТА" | 3 | 115 | - | 117
83 | Паспорт, стройство защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ антиприсадочного типа ЗП-АП2 | ЗП-АП-00.ПС | ЗАО "МЗВА" | 2 | 118 | - | 119
84 | Паспорт, опора ПС10П-18БМ | №П.01.2014.01 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 120 | - | 121
85 | Паспорт, опора АС10П-3М | №А.01.2014.01 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 122 | - | 123
86 | Паспорт, опора АУС10П-3М | №АУ.01.2014.01 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 124 | - | 125
87 | Паспорт, опора ПУС10П-2БМ | №П.01.2014.02 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 126 | - | 127
88 | Сертификат, "колпачек полиэтиленовый для крепления штыревых изоляторов К-6" | №7 | ЗАО "Пластдеталь" | 1 | 128 | - | 128
89 | Сертификат соответствия, изолятор линейный штыревой ШПФ-10Б, | №РОСС RU.МВ01.НККМ11 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 1 | 129 | - | 129
90 | Сертификат качества, скоба СК-7-1А, узел крепления КГП-7-3, зажим натяжной НЗ-2-7, зажим плашечный ПА-2-2, | №955 от 19.09.2013г. №24 от 17.01.2014г. №28 от 20.01.2014г. №1009 от 03.10.2013г. | ЗАО "МЗВА" | 6 | 130 | - | 135
91 | Сертификат качества, зажим поддерживающий ПГН-2-6, | №Э161 от 24.10.2013г. | ООО "Энергоснаб" | 1 | 136 | - | 136
92 | Сертификат, штырь Ш-20-2-55 | №1 01.2014г. | ЗАО "Ахмаметьевский электромеханический завод" | 1 | 137 | - | 137
93 | Свидетельство на электроды ЛЭЗУОНИ 13/55 тип Э50А d=3мм, сертификат | №АЦСМ -12-01331, №тн00001571 | ОАО "Лосиноостровский электродный завод" | 2 | 138 | - | 139
94 | Сертификат качества сталь полоса 5х40 | № 10455 от 26.12.2013г. | ЗАО "СПК" | 1 | 140 | - | 140
95 | Сертификат качества сталь круг d=18мм | № 2861 от 17.11.2010г. |  | 1 | 141 | - | 141
96 | Паспорт, устройство ответвления (Т10УОП) на опоре промежуточной ПС10П-18БМ, установка (К10Р.7) разъединителя на опоре анкерной (концевой) АС10П-3М | № 01-14 от 24.01.2014 г. | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 142 | - | 143
97 | Согласование от 01.04.2014г. | №ГКРГИ-Т/18/ 598 от 29.05.2014 г. | ЗАО "ГК"РГИ" | 5 | 144 | - | 148
Сдал:
Начальник ПТО (ОПО)
Управления (потока)
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись) |  | (дата)
М.П. Подрядчика
Принял-сдал:
Представитель Заказчика
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись) |  | (дата)

## Кн2папка 1.4.Куст3 (hidden)
Форма № 1.2
| Министерство: Энергетики РФ |  | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
| Объединение, трест: ЗАО "Тернефтегаз" |  | Миннефтегазстрой
| Инвестор: ЗАО "Тернефтегаз" | Строительство: | "Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты.
Заказчик: ЗАО "Тернефтегаз"
СМУ, СУ, ПМК, КТП: ЗАО "Трест "СевЗапСпецСтройМонтаж"
Генподрядчик: ЗАО "Тернефтегаз"
| Участок: ----- | Объект: | Линия ВЛ 6 кВ на куст 3
РЕЕСТР
исполнительной документации
Книга 2 папка1.4.
№ п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Реестр исполнительной документации | б/н | ООО "Велесстрой" | 4 | 1-4
1 | Общий журнал работ | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСтройМонтаж" | 2 | 6 | - | 7
2 | Журнал входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 8 | - | 9
3 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-7" | №ВЛ6/1 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 10 | - | 10
4 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-8" | №ВЛ6/2 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 11 | - | 11
5 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-10" | №ВЛ6/3 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 12 | - | 12
6 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-12" | №ВЛ6/4 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 13 | - | 13
7 | Акт о результатах проверки изделий "Электроды УОНИ 13/55" | №ВЛ6/5 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 14 | - | 14
8 | Акт о результатах проверки изделий "Портландцемент марки 500" | №ВЛ6/6 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 15 | - | 15
9 | Акт о результатах проверки изделий "Песок природный мелкий" | №ВЛ6/7 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 16 | - | 16
10 | Акт о результатах проверки изделий "Растворитель Уайт-спирит (нефрас С4 150/215)" | №ВЛ6/8 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 13 | - | 13
11 | Акт о результатах проверки изделий "Эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ марки АМ" | №ВЛ6/9 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 14 | - | 14
12 | Акт о результатах проверки изделий "Детали фундамента ФШ219.СТ.L.S" | №ВЛ6/10 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 15 | - | 15
13 | Акт визуального и измерительного контроля. | №ВЛ6/1 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 16 | - | 16
14 | Акт освидетельствования скрытых работ изготовление свай металлических | № ВЛ6/1 от 17.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 17 | - | 17
15 | Акт освидетельствования скрытых работ зачистки, обеспыливания поверхности свай металлических | № ВЛ6/2 от 17.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 18 | - | 18
16 | Акт освидетельствования скрытых работ антикоррозийнного покрытия свай | № ВЛ6/3 от 17.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 19 | - | 19
17 | Акт освидетельствования скрытых работ осмотра свай перед погружением | № ВЛ6/4 от 17.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 20 | - | 20
18 | Акт освидетельствования скрытых работ бурение скважин под сваи | № ВЛ6/5 от 17.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 21 | - | 21
19 | Акт освидетельствования скрытых работ по погружению свай | № ВЛ6/6 от 17.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 22 | - | 22
20 | Акт освидетельствования скрытых работ засыпке внутренней полости свай ЦПС | № ВЛ6/7 от 17.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 23 | - | 23
21 | Акт освидетельствования скрытых работ приварке заглушек,деталей фундаментов | № ВЛ6/8 от 17.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 24 | - | 24
22 | Акт освидетельствования скрытых работ по обезпыливанию, обезжириванию сварных швов | № ВЛ6/9 от 17.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 25 | - | 25
23 | Акт освидетельствования скрытых работ по покрытию сварных швов антикоррозийной защитой | № ВЛ6/10 от 17.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 26 | - | 26
24 | Журнал бурения скважин | №1. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 4 | 27 | - | 30
25 | Журнал погружения свай | №1. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 4 | 31 | - | 34
26 | Сводная ведомость забитых свай | №1. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 3 | 35 | - | 37
27 | Журнал сварочных работ | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 5 | 38 | - | 42
28 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 4 | 43 | - | 46
| Исполнительная схема закрепления осей, линия высоковольтная 6 кВ на куст 3 | №2 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 112 | - | 112
29 | Исполнительная схема планового положения свай. линия высоковольтная 6 кВ на куст 3 | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 3 | 47 | - | 49
30 | Документ о качестве стальных строительных конструкций. | №ВЛ6/1 05.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСтройМонтаж" | 1 | 64 | - | 64
31 | Сертификат качества на трубы стальные. | №08-Ж592 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 50 | - | 50
32 | Сертификат соответствия на электроды УОНИ 13/55. | б.н. | ООО "Лосиноостровский электродный" | 1 | 51 | - | 51
33 | Свидетельство об атестации сварочных материалов. | №АЦСМ-12-01332 | ООО "Лосиноостровский электродный" | 1 | 52 | - | 52
34 | Сертификат соответствия на электроды УОНИ 13/55. | б.н. | ООО "Лосиноостровский электродный" | 1 | 53 | - | 53
35 | Свидетельство об атестации сварочных материалов. | №АЦСМ-12-01331 | ООО "Лосиноостровский электродный" | 1 | 54 | - | 54
36 | Паспорт качества на цемент ПЦ500-Д0 | №3 | ООО "ЮУГПК" | 1 | 55 | - | 55
37 | Сертификат соответствия на цемент ПЦ500-Д0 | №РОСС RU.СЛ85.Н00211 | ООО "ЮУГПК" | 1 | 56 | - | 56
38 | Паспорт месторождения. | 06/041 ИПК ГМ | ООО "ИПК-Азимут" | 3 | 57 | - | 59
39 | Паспорт на Уайт- спирит (Нефрас С4 150/215) | №079 | ОАО "МОСХИМ" | 1 | 60 | - | 60
40 | Сертификат соответствия на эмаль "УНИПОЛ" марки АМ | №РОСС RU.АГ92.Н00268 | ЗАО "НПК"Коррзащита" | 1 | 61 | - | 61
41 | Паспорт качества на стальные конструкции. | Серия ЭСК №12-13 | ЗАО "ЭЛСИ" | 2 | 62 | - | 63
42 | Журнал входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | №2 от27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 4 | 65 | - | 68
43 | Акт о результатах проверки изделий "разъединитель РЛНД-1.1-10Б400-Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1" | №ВЛ6/1 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 69 | - | 69
44 | Акт о результатах проверки изделий"провод сталеалюминевый сечением 70/11 мм², АС 70/11" | №ВЛ6/2 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 70 | - | 70
45 | Акт о результатах проверки изделий "изолятор ЛК 70/10-И-3 СС" | №ВЛ6/3 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 71 | - | 71
46 | Акт о результатах проверки изделий " устройство защиты птиц от поражения электрическим током типа ЗП-АП2" | №ВЛ6/4 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 72 | - | 72
47 | Акт о результатах проверки изделий "опора промежуточная ПС10П-18БМ" | №ВЛ6/5 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 73 | - | 73
48 | Акт о результатах проверки изделий "опора анкерная АС10П-3М" | №ВЛ6/6 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 74 | - | 74
49 | Акт о результатах проверки изделий "опора анкерная угловая АУС10П-3М" | №ВЛ6/7 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 75 | - | 75
50 | Акт о результатах проверки изделий "опора промежуточная угловая ПУС10П-2БМ" | №ВЛ6/8 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 76 | - | 76
51 | Акт о результатах проверки изделий "колпачёк К-6" | №ВЛ6/9 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 77 | - | 77
52 | Акт о результатах проверки изделий "Полимерный штырьевой изолятор ШПФ-10Б" | №ВЛ6/10 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 78 | - | 78
53 | Акт о результатах проверки изделий: скоба СК-7-1А, узел крепления КГП-7-3, зажим натяжной НЗ-2-7, зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6, зажим плашечный ПА 2-2, штырь Ш-20-2-55 | №ВЛ6/11 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 79 | - | 79
54 | Акт №ВЛ6/12 о результатах проверки изделий "Устройство ответвления на опоре промежуточной ПС10П-18БМ, установка разъединителя на опоре анкерной (концевой) АС10П-3М" | №ВЛ6/12 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 80 | - | 80
55 | Акт о результатах проверки изделий "Сталь полоса 5х40, сталь круг В-18, L=5м" | №ВЛ6/12.1 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 81 | - | 81
56 | Акт о результатах проверки изделий "Электроды покрытые металлические ЛЭЗУОНИ-13/55 типа Э50А" | №ВЛ6/12.2 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 82 | - | 82
57 | Акт приемки трассы . | №13 от 10.03.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 83 | - | 83
58 |  | №14 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 84 | - | 84
59 | Протокол осмотра и проверки изоляторов перед монтажом . | №15 от 30.03.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 85 | - | 85
60 | Акт осмотра свай до погружения . | №16от 17.03.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 86 | - | 86
61 | Журнал установки сборных фундаментов, подножников и забивки свай под опоры | №17 от 17.03.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 87 | - | 88
62 | Журнал сборки опор | №18 от 14.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 3 | 89 | - | 91
63 | Журнал установки опор | №19 от 14.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 92 | - | 93
64 | Акт приемки установленных опор ВЛ-6кВ на куст 3 . | №20 от 14.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 94 | - | 94
65 | Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств | №21 от 15.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 95 | - | 95
66 | Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств | № ВЛ6/1 от 15.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 96 | - | 96
67 | Журнал сращивания проводов и тросов. | №22 от 17.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 97 | - | 97
68 | Протокол осмотра и проверки разъединителей . | №23 от 18.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 98 | - | 98
69 | Протокол наладки и испытания разъединителя | от 15.05.201 г. | Испытательная лаборатория ООО "ГлавЭнергоМонтаж" | 2 | 99 | - | 100
70 | Ведомость монтажа воздушной линии электропередачи | №24 от 20.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 101 | - | 102
71 | Акт технической готовности | №26 от 25.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 103 | - | 103
72 | Ведомость изменений и отступлений от проекте | №27 от 25.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 104 | - | 104
73 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ | №28 от 25.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 105 | - | 106
74 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию | №29 от 25.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 107 | - | 107
75 | Ведомость смонтированного электрооборудования | №30 от 25.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 108 | - | 108
76 | Протокол контрольной проверки стрел провеса и габаритов | №31 от 20.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 109 | - | 109
77 | Схема измерений монтажных стрел провеса и габарита провода | №31.1 от14.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 110 | - | 110
78 | Исполнительная схема заземления опоры с оборудоваием | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 111 | - | 111
| Исполнительная схема положения опор ВЛ, линия высоковольтная 6 кВ на куст 3 | №4 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 3 | 112 | - | 114
| Исполнительная схема применяемых опор на ВЛ 6 кВ на куст 3 | №5 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 3 | 115 | - | 117
80 | Паспорт, разъединитель трехполюсный наружной установки с приводом ПРНЗ-10, РЛНД-1.1-10Б/400-Н УХЛ1, сертификат соответствия | б.н. от 14.01.2014, № РОСС RU.АГ75.Н01590 | ООО "Тюльганский электромеханический завод" | 2 | 118 | - | 119
81 | Документ о качестве, провод сталеалюминевый сечением 70/11 мм², АС 70/11 | №ПСИ/202743_160836 №ПСИ/202746_160836 №РОСС RU.КБ01.Д00032 | ООО "Камский кабель" | 3 | 120 | - | 122
82 | Паспорт, изолятор линейный подвесной стержневой цельнолитой полимерный, ЛК 70/10-И-3 СС | б.н. от 12.01.2014 | ЗАО "ИНСТА" | 3 | 123 | - | 125
83 | Паспорт, устройство защиты птиц от поражения электрическим током на ВЛ антиприсадочного типа ЗП-АП2 | ЗП-АП-00.ПС | ЗАО "МЗВА" | 2 | 126 | - | 127
84 | Паспорт, опора ПС10П-18БМ | №П.01.2014.01 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 128 | - | 129
85 | Паспорт, опора АС10П-3М | №А.01.2014.01 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 130 | - | 131
86 | Паспорт, опора АУС10П-3М, паспорт качества на стальные конструкции (опоры ВЛ) № 12-13 от 30.12.2013г. | №АУ.12.2013.01 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 4 | 132 | - | 135
87 | Паспорт, ПУС10П-2БМ | №П.01.2014.02 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 136 | - | 137
88 | Сертификат, "колпачек полиэтиленовый для крепления штыревых изоляторов К-6" | №7 | ЗАО "Пластдеталь" | 1 | 138 | - | 138
89 | Сертификат соответствия, изолятор линейный штыревой ШПФ-10Б | №РОСС RU.МВ01.НККМ11 | ЗАО "Пластдеталь" | 1 | 139 | - | 139
90 | Сертификат качества, скоба СК-7-1А, узел крепления КГП-7-3, зажим натяжной НЗ-2-7 зажим плашечный ПА-2-2 | №28 от 20.01.2014г. №955 от 19.09.2013г. №24 от 17.01.2014г. №1009 от 03.10.2013г. | ЗАО "МЗВА" | 6 | 140 | - | 145
91 | Сертификат качества, зажим поддерживающий ПГН-2-6 | №Э161 от 24.10.2013г. | ООО "Энергоснаб" | 1 | 146 | - | 146
92 | Сертификат, штырь Ш-20-2-55 | №1 от 01.2014г. | ЗАО "Ахметьевский электромеханичечский завод" | 1 | 147 | - | 147
93 | Свидетельство на электроды ЛЭЗУОНИ 13/55 тип Э50А d=3мм, сертификат | №АЦСМ -12-01331, №тн00001571 | ОАО "Лосиноостровский электродный завод" | 2 | 148 | - | 149
94 | Сертификат качества сталь полоса 5х40 | № 10455 от 26.12.2013г. | ЗАО "СПК" | 1 | 150 | - | 150
95 | Сертификат качества сталь круг d=18мм | № 2861 от 17.11.2010г. |  | 1 | 151 | - | 151
96 | Паспорт, устройство ответвления (Т10УОП) на опоре промежуточной ПС10П-18БМ, установка (К10Р.7) разъединителя на опоре анкерной (концевой) АС10П-3М | № 01-14 от 24.01.2014 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 152 | - | 153
97 | Согласование от 01.04.2014г. | №ГКРГИ-Т/18/ 598 от 29.05.2014 г. | ЗАО "ГК"РГИ" | 5 | 154 | - | 158
Сдал:
Начальник ПТО (ОПО)
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись) |  | (дата)
М.П. Подрядчика
Принял-сдал:
Представитель Заказчика (дирекции)
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись) |  | (дата)

## Кн2папка 1.5.Куст4 (hidden)
Форма № 1.2
| Министерство: Энергетики РФ |  | Основание: ВСН 012-88 (Часть II)
| Объединение, трест: ЗАО "Тернефтегаз" |  | Миннефтегазстрой
| Инвестор: ЗАО "Тернефтегаз" | Строительство: | "Обустройство Термокарстового газоконденсатного месторождения на период промышленной эксплуатации. Площадочные объекты.
Заказчик: ЗАО "Тернефтегаз"
СМУ, СУ, ПМК, КТП: ЗАО "Трест "СевЗапСпецСтройМонтаж"
Генподрядчик: ЗАО "Тернефтегаз"
| Участок: ----- | Объект: | Линия ВЛ 6 кВ на куст 4
РЕЕСТР
исполнительной документации
Книга 2 папка 1.5.
№ п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Реестр исполнительной документации | б/н | ООО "Велесстрой" | 4 | 1-4
1 | Общий журнал работ | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСтройМонтаж" | 10 | 6 | - | 7
2 | Журнал входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 8 | - | 9
3 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-7" | №ВЛ7/1 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 10 | - | 10
| Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-8" | №ВЛ7/2 от 05.03.14. г
| Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-12" | №ВЛ7/3 от 05.03.14. г
4 | Акт о результатах проверки изделий "свая металлическая С1-8К" | №ВЛ7/4 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 11 | - | 11
5 | Акт о результатах проверки изделий "Электроды УОНИ 13/55" | №ВЛ7/5 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 12 | - | 12
6 | Акт о результатах проверки изделий "Портландцемент марки 500" | №ВЛ7/6 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 13 | - | 13
7 | Акт о результатах проверки изделий "Песок природный мелкий" | №ВЛ7/7 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 14 | - | 14
9 | Акт о результатах проверки изделий "Растворитель Уайт-спирит (нефрас С4 150/215)" | №ВЛ7/8 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 15 | - | 15
10 | Акт о результатах проверки изделий "Эмаль СБЭ-111 УНИПОЛ марки АМ" | №ВЛ7/9 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 16 | - | 16
11 | Акт о результатах проверки изделий "Детали фундамента ФШ219.СТ.L.S" | №ВЛ7/10 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 17 | - | 17
12 | Акт визуального и измерительного контроля. | № ВЛ7/1 от 05.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 18 | - | 18
16 | Акт освидетельствования скрытых работ осмотра свай перед погружением | № ВЛ7/ от 07.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 19 | - | 19
17 | Акт освидетельствования скрытых работ бурение скважин под сваи | № ВЛ7/2 от 17.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 20 | - | 20
18 | Акт освидетельствования скрытых работ по погружению свай | № ВЛ7/3 от 17.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 21 | - | 21
19 | Акт освидетельствования скрытых работ засыпке внутренней полости свай ЦПС | № ВЛ7/4 от 17.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 22 | - | 22
20 | Акт освидетельствования скрытых работ приварке заглушек,деталей фундаментов | № ВЛ7/5 от 17.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 23 | - | 23
21 | Акт освидетельствования скрытых работ по обезпыливанию, обезжириванию сварных швов | № ВЛ7/6 от 17.03.14. г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 24 | - | 24
22 | Акт освидетельствования скрытых работ по покрытию сварных швов антикоррозийной защитой | № ВЛ7/7 от 17.03.14.г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 25 | - | 25
23 | Журнал бурения скважин | №1. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 26 | - | 27
24 | Журнал погружения свай | №1. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 28 | - | 29
25 | Сводная ведомость забитых свай | №1. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 30 | - | 30
26 | Журнал сварочных работ | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 4 | 31 | - | 34
27 | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 4 | 35 | - | 38
28 | Исполнительная схема планового положения свай. | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 39 | - | 39
29 | Сертификат качества на трубы стальные. | №08-Ж592 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 40 | - | 40
32 | Сертификат соответствия на электроды УОНИ 13/55. | б.н. | ООО "Лосиноостровский электродный" | 1 | 41 | - | 41
33 | Свидетельство об атестации сварочных материалов. | №АЦСМ-12-01332 | ООО "Лосиноостровский электродный" | 1 | 42 | - | 42
36 | Паспорт качества на цемент ПЦ500-Д0 | №3 | ООО "ЮУГПК" | 1 | 43 | - | 43
37 | Сертификат соответствия на цемент ПЦ500-Д0 | №РОСС RU.СЛ85.Н00211 | ООО "ЮУГПК" | 1 | 44 | - | 44
38 | Паспорт месторождения. | 06/041 ИПК ГМ | ООО "ИПК-Азимут" | 3 | 45 | - | 47
39 | Паспорт на Уайт- спирит (Нефрас С4 150/215) | №079 | ОАО "МОСХИМ" | 1 | 48 | - | 48
40 | Сертификат соответствия на эмаль "УНИПОЛ" марки АМ | №РОСС RU.АГ92.Н00268 | ЗАО "НПК"Коррзащита" | 1 | 49 | - | 49
41 | Паспорт качества на стальные конструкции. | Серия ЭСК №12-13 | ЗАО "ЭЛСИ" | 2 | 50 | - | 51
42 | Документ о качестве стальных строительных конструкций. | №ВЛ7/1 от 05.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСтройМонтаж" | 1 | 52 | - | 52
43 | Журнал входного контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования | №2 от 27.03.14 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 4 | 53 | - | 56
44 | Акт о результатах проверки изделий "разъединитель РЛНД-1.1-10Б400-Н УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 УХЛ1" | № ВЛ7/1 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 57 | - | 57
45 | Акт о результатах проверки изделий"провод сталеалюминевый сечением 70/11 мм², АС 70/11" | № ВЛ7/2 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 58 | - | 58
46 | Акт о результатах проверки изделий "изолятор ЛК 70/10-И-3 СС" | № ВЛ7/3 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 59 | - | 59
47 | Акт о результатах проверки изделий " устройство защиты птиц от поражения электрическим током типа ЗП-АП2" | № ВЛ7/4 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 60 | - | 60
48 | Акт о результатах проверки изделий "опора промежуточная ПС10П-18БМ" | № ВЛ7/5 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 61 | - | 61
49 | Акт о результатах проверки изделий "опора анкерная АС10П-3М" | № ВЛ7/6 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 62 | - | 62
50 | Акт о результатах проверки изделий "колпачёк К-6" | № ВЛ7/7 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 63 | - | 63
51 | Акт о результатах проверки изделий "Полимерный штырьевой изолятор ШПФ-10Б" | № ВЛ7/8 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 64 | - | 64
52 | Акт о результатах проверки изделий: скоба СК-7-1А, узел крепления КГП-7-3, зажим натяжной НЗ-2-7, зажим поддерживающий глухой ПГН-2-6, зажим плашечный ПА 2-2, штырь Ш-20-2-55 | № ВЛ7/9 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 65 | - | 65
53 | Акт №ВЛ6/12 о результатах проверки изделий "Устройство ответвления на опоре промежуточной ПС10П-18БМ, установка разъединителя на опоре анкерной (концевой) АС10П-3М" | № ВЛ7/10 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 66 | - | 66
54 | Акт о результатах проверки изделий "Сталь полоса 5х40" | № ВЛ7/10.1 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 67 | - | 67
55 | Акт о результатах проверки изделий "Сталь круг В-18, L=5м" | № ВЛ7/10.2 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 68 | - | 68
56 | Акт о результатах проверки изделий "Электроды покрытые металлические ЛЭЗУОНИ-13/55 типа Э50А" | № ВЛ7/10.3 от 27.03.14г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 69 | - | 69
57 | Акт приемки трассы . | № 11 от 17.03.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 70 | - | 70
59 | Протокол осмотра и проверки изоляторов перед монтажом | № 13 от 28.03.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 71 | - | 71
60 | Акт осмотра свай до погружения | № 14 от 17.03.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 72 | - | 72
61 | Журнал установки сборных фундаментов, подножников и забивки свай под опоры | № 15 от 17.03.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 73 | - | 73
62 | Журнал сборки опор | № 16 от 15.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 74 | - | 74
63 | Журнал установки опор | № 17 от 15.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 75 | - | 75
64 | Акт приемки установленных опор ВЛ-6кВ на куст 4 | № 18 от 16.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 76 | - | 76
65 | Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств | №19 от 17.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 77 | - | 77
66 | Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющих устройств | № ВЛ7/1 от 17.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 78 | - | 78
67 | Журнал сращивание проводов и тросов . | № 20 от 18.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 79 | - | 79
68 | Протокол осмотра и проверки разъединителей | № 21 от 21.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 80 | - | 80
69 | Протокол наладки и испытания разъединителя | от 15.05.201 г. | Испытательная лаборатория ООО "ГлавЭнергоМонтаж" | 2 | 81 | - | 82
70 | Ведомость монтажа воздушной линии электропередачи | № 22 от 22.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 83 | - | 83
72 | Акт технической готовности | № 24 от 23.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 84 | - | 84
73 | Ведомость изменений и отступлений от проекта . | № 25 от 23.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 85 | - | 85
74 | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ . | № 26 от 23.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 86 | - | 86
75 | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию . | № 27 от 23.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 2 | 87 | - | 88
76 | Ведомость смонтированного электрооборудования | № 28 от 23.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 89 | - | 89
77 | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта | № 29 от 22.04.2014г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 90 | - | 90
78 | Протокол контрольной проверки стрел провеса и габаритов ВЛ-6кВ на куст 4 . | № 30 от 23.04.2014г | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 91 | - | 91
| Схема измерений монтажных стрел провеса и габарита провода | №30.1 от 16.04.2014 г. | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 92 | - | 92
79 | Исполительная схема заземления опоры с оборудованием | №1 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 93 | - | 93
80 | Исплнительная схема положения свай линия высоковольтная ВЛ 6 кВ на куст 4 | №2 | ЗАО "Трест СевЗапСпецСтройМонтаж" | 1 | 94 | - | 94
81 | Паспорт, разъединитель трехполюсный наружной установки с приводом ПРНЗ-10, РЛНД-1.1-10Б/400-Н УХЛ1 | б.н. от 14.01.2014 | ООО "Тюльганский электромеханический завод" | 1 | 95 | - | 95
82 | Документ о качестве, провод сталеалюминевый сечением 70/11 мм², АС 70/11 | №ПСИ/202746_160836 №РОСС RU.КБ01.Д00032 | ООО "Камский кабель" | 2 | 96 | - | 97
83 | Паспорт, изолятор линейный подвесной стержневой цельнолитой полимерный, ЛК 70/10-И-3 СС | б.н. от 13.01.2014 | ЗАО "ИНСТА" | 3 | 98 | - | 100
84 | Паспорт, стройство защиты птиц от поражения электри- ческим током на ВЛ антиприсадочного типа ЗП-АП2 | ЗП-АП-00.ПС | ЗАО "МЗВА" | 2 | 101 | - | 102
85 | Паспорт, опора ПС10П-18БМ | №П.12.2013.01 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 103 | - | 104
86 | Паспорт, опора АС10П-3М | №А.01.2014.01 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 105 | - | 106
87 | Сертификат, колпачек полиэтиленовый для крепления штыревых изоляторов К-6 | №7 | ЗАО "Пластдеталь" | 1 | 107 | - | 107
88 | Сертификат соответствия, изолятор линейный штыревой ШПФ-10Б, | №РОСС RU.МВ01.НККМ11 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 1 | 108 | - | 108
89 | Сертификат качества, скоба СК-7-1А, узел крепления КГП-7-3, зажим натяжной НЗ-2-7, зажим плашечный ПА-2-2, | №955 от 19.09.2013г. №24 от 17.01.2014г. №28 от 20.01.2014г. №1009 от 03.10.2013г. | ЗАО "МЗВА" | 6 | 109 | - | 114
90 | Сертификат качества, зажим поддерживающий ПГН-2-6, | №Э161 от 24.10.2013г. | ООО "Энергоснаб" | 1 | 115 | - | 115
91 | Сертификат, штырь Ш-20-2-55 | №1 01.2014г. | ЗАО "Ахмаметьевский электромеханический завод" | 1 | 116 | - | 116
92 | Свидетельство на электроды ЛЭЗУОНИ 13/55 тип Э50А d=3мм, сертификат | №АЦСМ -12-01331, №тн00001571 | ОАО "Лосиноостровский электродный завод" | 2 | 117 | - | 118
93 | Сертификат качества сталь полоса 5х40 | № 10455 от 26.12.2013г. | ЗАО "СПК" | 1 | 119 | - | 119
94 | Сертификат качества сталь круг d=18мм | № 2861 от 17.11.2010г. |  | 1 | 120 | - | 120
95 | Паспорт, устройство ответвления на опоре промежуточной ПС10П-18БМ, установка разъединителя на опоре анкерной (концевой) АС10П-3М | б/н от 24.01.2014 | ЗАО "Элси Стальконструкция" | 2 | 121 | - | 122
96 | Согласование от 01.04.2014г. | №ГКРГИ-Т/18/ 598 от 29.05.2014 г. | ЗАО "ГК"РГИ" | 5 | 123 | - | 127
Сдал:
Начальник ПТО (ОПО)
| Управления (потока) | Пугачёв М. В.
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись) |  | (дата)
М.П. Подрядчика
Принял-сдал:
Представитель Заказчика (дирекции)
|  | (фамилия, инициалы) | (подпись) |  | (дата)