| «Утверждаю» Генеральный директор АО «ОНСС» Н.Л.Горин «___» __________2024 г. | «Утверждаю» _____________________ _____________________ «___» __________2024 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для создания

автоматизированной информационной системы

«Управление проектами»

в ОА «ОНСС»

2024 г.

Наименование системы

Автоматизированная система управления проектами (заказами) АО «ОНСС»

  - Наименование заказчика и адрес

Заказчик: АО «Объединение нижегородских судостроителей и судовладельцев»

Адрес (физический): Нижегородская область, 603061, г. Нижний Новгород, ул. Адмирала

Нахимова, 13 стр. 8

+7 (831) 235-23-42

  - Информация о профиле деятельности заказчика

АО «Объединение нижегородских судостроителей и судовладельцев» производит винто-рулевых комплексы, включая валопроводы с гребными винтами фиксированного и регулируемого шага с системами гидравлики и управления, на суда и корабли практически всех типов и классов.

Сайт предприятия https://aoonss.ru/

Тип производства – единичное

  - Контактные лица предприятия

Руководителем проекта по созданию автоматизированная системы управления проектами (заказами) АО «ОНСС» назначен Богдан Леонидович Сычак +79101001555

2.	Цели создания автоматизированной системы

•	Достоверная информация о фактическом состоянии исполнения проектов (день-в-день)

для всех подразделений-участников исполнения и управления заказами

•	Прогнозные данные о состоянии проекта в будущем, в т.ч. прогнозная дата отгрузки.

•	Распределение ответственности части работ между исполнителями в некоторых подразделениях (снабжение и строители)

•	Информирование об изменениях, произошедших с момента последнего просмотра отчёта именно этим пользователем

•	Количественный инструмент прогнозирования сроков готовности проекта  и затрат до момента готовности проекта в количественном выражении. Актуализация прогнозирования = 1раз/неделю

•	Инструмент для управления сроком исполнения проектов. Механизм: количественное моделирование и визуализация загрузки  производства, определение узких мест и получение инф о необходимости отдать часть работ (где наши производственные мощности будут перегружены) стороннему производителю

- История изменений данных

- Уменьшение затрат времени сотрудников на поиск данных

3.	Характеристика объектов автоматизации

3.1 Технологический отдел

Основной продукт: конструкторская документация и нормировка (прогнозирование) работ для производства

| на входе |  |
| --- | --- |
| кто | что |
| договорной отдел зав склада + 1С | извещение про новые или изменения КД/ТЗ/договора. список режущего и мерительного инструмента (чтобы не покупать). |

| на выходе |  |
| --- | --- |
| что | кто |
| ведомость закупок и работ с нормировкой затрат в ч/ч | Снабжение Производство Строители |

Формы вывода

Приложение 1. Ведомость материалов и работ с нормировкой

3.2 Отдел материально-технического снабжения

Основной функция: обеспечить  материалами и услугами поставщиков изготовление продукции

| на входе |  |
| --- | --- |
| кто | что |
| технологи все отделы ОТК бухгалтерия бухгалтерия юрист поставщики поставщики | ведомость материалов и работ полученные (подписанные) заявки на материалы извещения о приёмке/неприёмке материалов(работ) оплаты поставщикам данные про оплаты, дебиторку и кредиторку формы договоров поставки и с клиентами счета на оплату договора снабжения подписанные |

| на выходе |  |
| --- | --- |
| кто | что |
| материалы и услуги. передаточные доки на материалы и услуги. сопроводительные доки на материалы и услуги. извещения о приходе материалов и услуг. 1С извещения о продукции на входной контроль. извещения о работе по ГОЗ. запросы на материалы и счета. договора снабжения на подпись. отчетные и прогнозные данные о снабжении по проекту. отчёт и прогноз о снабжении по проекту. отчёт о снабжении по всем проектам. архив заявки исполненные. | все отделы бухгалтерия ОТК все отделы строители ОТК поставщики поставщики поставщики строители производство |

Формы вывода

Приложение 2.1 Отчёт и прогноз о снабжении по проекту

Приложение 2.2 Отчёт о снабжении по всем проектам

Приложение 2.3 Ведомость снабжения – график Ганта.

Приложение 2.4 1С извещения о продукции на входной контроль

3.3 Отдел технического контроля

Основная функция 1: проконтролировать качество поступающих материалов и услуг поставщиков

| на входе |  |
| --- | --- |
| кто | что |
| ОМТСиЛ д_производства мастер? мастер? | материалы и сопр документация 1С извещения о продукции на входной контроль факт что отдали подрядчику в работу (ведомость) прогноз что,когда вернется от подрядчика (ведомость) факт, что в работе в ЦЕХу прогноз даты сдачи изделий Цехом известить о сдаче (на завтра) |

| на выходе |  |
| --- | --- |
| кто | что |
| ОМТС. строители. техотдел. мастера. дир_производства. | 1С протокол о не/соответствии материалов/работ |

Основная функция 2: Проконтролировать качество изготавливаемых изделий

| на входе |  |
| --- | --- |
| кто | что |
| Мастер/рабочий Цеха | звонок по тел запись в журнале приемки |

| на выходе |  |
| --- | --- |
| кто | что |
| ОМТС. строители. техотдел. мастера. дир_производства. | 1С протокол не/принятия узла |

Формы вывода

Приложение 3.1. Ведомость-отчёт ОТК по проекту

Приложение 3.2  Отчёт ОТК по всем проектам

Приложение 3.3  Протокол о не/соответствии  материалов/работ (Протокол входного контроля)

Приложение 3.4  Протокол не/принятия узла (Протокол выходного контроля)

3.4 Производство

Основной функция: произвести изделие согласно требованиям заказчика

| на входе |  |
| --- | --- |
| кто | что |
| тех отдел. ОМТС. ОТК. Строители. | чертежи. маршрутные листы/карты. консультации производству. нормировка работ в ч/ч. материалы и услуги. фактические и прогнозные данные о снабжении по проектам. 1С протоколы не/принятия узла. протоколы промежуточного контроля. планирование загрузки производства производственные задания. |

| на выходе |  |
| --- | --- |
| кто | что |
| заказчики. бухгалтерия. ОМТС. тех отдел. ОТК.. | готовые изделия. услуги шеф-монтажа. производственные отчёты. заявки на ОПР материалы. фактирование маршрутных листов. прогноз даты сдачи изделий Цехом. извещения на контроль. |

Формы вывода

Приложение 4.1

Приложение 4.2

Приложение 4.3

Приложение 4.4

3.5 Управление проектами (Отдел строителей)

Основная функция: управлять сроками исполнения заказа

| на входе |  |
| --- | --- |
| кто | что |
| технологич отдел. ОТК. бухгалтерия. снабжение. производство.. | ведомость материалов и работ. маршрутная карта. договор с заказчиком, КД, спецификации. инф о новых/изменения в договорах. инф об оплатах. прогноз поставок. прогноз готовности узлов. |

| на выходе |  |
| --- | --- |
| что | кто |
| производственные задания (ПЗ). составление критического пути проекта. ранжирование укрупненных ПЗ. планирование загрузки производства. инф для командировок. отчет и прогноз о ходе каждого проекта (ведомость). отчет и прогноз о ходе каждого проекта график Ганта. сводный отчёт и прогноз по всем проектам. уведомления о готовности изделия. уведомления о готовности узла. переписка с поставщиками услуг (изменения). решения о передаче изготовления на сторону. | ОТК. -. -. д_производства. заказчики, поставщики. гендиректор. гендиректор. гендиректор. заказчики. поставщики услуг. поставщики услуг. снабжение. |

Формы вывода:

Приложение 5.1

4. Требования к Автоматизированной Системе

4.1 Есть учёт заполненности не только ячеек форм ввода, но и проверка соответствия стандарту  заполнения отдельных ячеек

  - Легко идентифицировать, кто автор введения /а особенно  исправления любой ячейки ввода с историей исправлений, возможно, Фамилия И.О. стоит рядом с ячейкой

  - Изменение данных по сравнению с предыдущим просмотром должно выделяться.

  - Права доступа по введению данных в ячейки форм ввода

5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

Требования отсутствуют.

- Порядок разработки автоматизированной системы

Автоматизированная система управления проектами (заказами) АО «ОНСС» необходимо разрабатывать по участкам, которые соответствуют подразделениям предприятия, в следующей последовательности:

  - Технологический отдел

  - Снабжение

  - Отдел технического контроля

  - Производство

  - Управление

- Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

Контроль (и исправление, доработка) каждого участка АСУП(З) начнется после разработки и установки всех необходимых форм, процессов ввода и вывода данных в процессе опытной эксплуатации участка и будет продолжаться не менее  2 месяцев. Промежуточный акт об успешном вводе в эксплуатацию будет подписан после одного месяца успешной эксплуатации  участка.

- Требования  к  составу  и  содержанию  работ  по  подготовке  объекта  автоматизации  к  вводу автоматизированной системы в действие

Требования отсутствуют.

- Требования к документированию

Требования отсутствуют.

- Источники разработки

  - Приложения к настоящему Техническому заданию

  - П. 3 настоящего Технического задания

  - Руководитель проекта по созданию автоматизированная системы управления проектами (заказами) АО «ОНСС»  Богдан Леонидович Сычак +79101001555

  - Договоры на разработку и внедрение, сопровождение АСУП (З) с подрядчиком

Содержание

- Общие сведения

  - Наименование системы

  - Информация о профиле деятельности Заказчика

- Цели и назначение создания автоматизированной системы

- Характеристика объектов автоматизации

- Требования к автоматизированной системе

- Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы

- Порядок разработки автоматизированной системы

- Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

- Требования  к  составу  и  содержанию  работ  по  подготовке  объекта  автоматизации  к  вводу автоматизированной системы в действие

- Требования к документированию

- Источники разработки.